## CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO 2024
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO ANUAL 2024
Lineamientos de la Política | Objetivos | Metas | Actividades | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Observaciones
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos para proteger la seguridad y salud de la Comunidad Politécnica | Incrementar el porcentaje del cumplimiento de los estándares minimos del SGSST de un 92,5% a un 93%, gestionando los planes de mejoramiento relacionados en la ultima autoevaluación de los estándares mínimos. | Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en un 93% | Conformación nuevo Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | El COPASST actual cuenta con resolución rectoral de conformación con fecha 10/05/2022
|  |  | Reuniones periódicas del COPASST Fomentar el reporte de accidentes/incidentes mediante formato interno FGH 104, por medio de campañas emailing. | Secretario(a) COPASST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Plan de formación COPASST | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Conformación nuevo Comité de Convivencia Laboral | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | 1
|  |  | Reuniones periódicas del Comité de Convivencia Laboral (COCOLAB) | Secretario(a) COCOLA |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | El COCOLAB actual cuenta con resolución rectoral de conformación con fecha 02/04/2022
|  |  | Plan de formación del Comité de Convivencia Laboral | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Actualización resolución restoral Comité de Emergencias | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1
|  |  | Reuniones periódicas del Comité de Emergencias | Presidente COE |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Plan de formación COE | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Reuniones periódicas Comité de Seguridad Vial | Presidente(a) Comité de Seguridad Vial |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Plan de formación Comité de Seguridad Vial | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (empleados, estudiantes en práctica, contratistas) | Desarrollo Laboral Equipo SST Profesional especializado coordinación de adquisiciones Vicerrector de Extensión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Actualización y socialización Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1
|  |  | Actualización y socialización de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1
|  |  | Actualización de la Matriz Legal Institucional. | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Actualización Matriz de Elementos de Protección Personal | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1
|  |  | Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Área Seguridad y Salud en el Trabajo Coordinación de Archivo y Correspondencia |  |  | 1
|  |  | Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Autoevaluación estándares mínimos - Resolución 0312 de 2019 | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | [11 empty] | 1
|  |  | Revisión, actualización y socialización de los roles y responsabilidades de todos los funcionarios, docentes y contratistas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 1
|  |  | Realizar encuesta diagnóstica de peligros por áreas para la actualización de la matriz de identificación, evaluación y valoración de riesgos institucional. | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 1
|  |  | Actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y definición de los controles necesarios para cada riesgo identificado. (Evidenciar la ejecución de las medidas de prevención y control de peligros; de acuerdo con el esquema de jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos realizada) | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | 1
|  |  | Evidenciar la gestión de los controles y medidas de intervención recomendades en la IPEVR | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | 1
|  |  | Actualización Matriz de Acciones Preventivas y Correctivas. | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Consolidar planes de mejoramiento de IPEVR, inspecciones de seguridad, inspecciones de puesto de trabajo, investigación de accidentes, autoevaluación 0312 y auditorías
|  |  | Realización de evaluaciones médicas ocupacionales Seguimiento a las recomendaciones médicas laborales y generales Actualización del Profesiograma y perfil sociodemográfico | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Documentar e implementar programa de inspecciones periódicas de áreas | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 1
|  |  | Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Actualización indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos para proteger la seguridad y salud de la Comunidad Politécnica | Diseñar, implementar y verificar el Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV- en el siguiente bienio, adoptando la metodológia presentada en la Resolución 40595 del 12 de julio del 2022. | Cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial en un 70%, con respecto a la evaluación del cumplimiento del PESV realizada en la fecha 21/12/2023 | FASE 1 Planificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial | Presidente(a) Comité de Seguridad Víal Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | FASE 2 Implementación y ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial | Presidente(a) Comité de Seguridad Víal Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | FASE 3 Seguimiento por la Institución | Presidente(a) Comité de Seguridad Víal Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | FASE 4 Mejora continua del Plan Estratégico de Seguridad Vial | Presidente(a) Comité de Seguridad Víal Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Prevención de la ocurrencia de enfermedades laborales por medio de la implementación de programas y controles, acordes con el riesgo priorizado y procurando la mejora continual del SG-SST | Conservar las condiciones de salud de la comunidad priorizada en un bienio a tráves del diseño e implementación de los programas de vigilancia epidemiológica para el cuidado de la voz, osteomuscular y salud visual. | Sistema de Vigilancia Epidemiológíca Desórdenes Músculo Esqueléticos | Identificación y caracterización de los peligros biomecánicos y valoración de factores de riesgo que procucen enfermedad osteomuscular relacionada con las condiciones del trabajo | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Definición de la población objeto de vigilancia para establecer nómina de expuestos y grupos de exposición similar | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Ejecución de recomendaciones para el control del riesgo biomecánico | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Plan de formación Sistema de Vigilancia Epidemiológica | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Sistema de Vigilancia Epidemiológica Conservación de la Voz | Identificación y caracterización de los peligros para el cuidado de la voz y valoración de factores de riesgo que procucen enfermedad ocupacional relacionada con las condiciones del trabajo | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Definición de la población objeto de vigilancia para establecer nómina de expuestos y grupos de exposición similar | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Ejecución de recomendaciones para el control del riesgo de la voz | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Plan de formación Sistema de Vigilancia Epidemiológica | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Sistema de Vigilancia Epidemiológica Conservación de la Salud Visual | Identificación y caracterización de los peligros para la salud visual y valoración de factores de riesgo que producen enfermedad relacionada con las condiciones del trabajo. | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Definición de la población objeto de vigilancia para establecer nómina de expuestos y grupos de exposición similar | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Ejecución de recomendaciones para el control del riesgo para la salud visual | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Plan de formación Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Visual | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos para proteger la seguridad y salud de la Comunidad Politécnica | Realizar gestión en prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral en el siguiente bienio, al personal contratista que apoya los diferentes procesos institucionales, articulandolos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. | Caracterización del 100% de la población contratista que apoya los diferentes procesos institucionales | Identificación y caracterización de contratistas | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Actualización Manual de Gestión en Sseguridad y Salud en el Trabajo para contratistas | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Ejecución de recomendaciones para el control del riesgo para los contratistas | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Plan de formación contratistas | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [5 empty] | 1
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos para proteger la seguridad y salud de la Comunidad Politécnica | Realizar gestión del peligro público en el presente período, desarrollando el programa institucional de riesgo público. | Diseño y socialización de procedimiento para actuación ante la materialización del peligro público | Identificación y caracterización del peligro público | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Documentación programa para la gestión del peligro públio | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Ejecución de recomendaciones para el control del riesgo público | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Plan de formación contratistas. | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Relizar gestión del riesgo de desastres en el presente período, realizando identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidad en las diferentes sedes de la Institución. | Documentación de los planes de Gestión del Riesgo en las siete sedes institucionales | Actualizar y socializar los planes de Gestión del Riesgo de Desastres de todas las Sedes, Granjas y Laboratorios | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 1
|  |  | Realizar convocatoria para nuevos integrantes a la Brigada de Emergencias. Facilitar la realización de capacitaciones de la Brigada de Emergencias y garantizar suministro de insumos necesarios para su funcionamiento | Área Seguridad y Salud en el Trabajo Dirección de Servicios Generales Dirección de Bienestar Institucional |  |  | 1
|  |  | Diseño de planes de contingencia | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 1
|  |  | Plan de formación Gestión del Riesgo de Desastres | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Realizar gestión del riesgo químico en el presente período, adoptando el sistema globalmente armonizado para la comunicación del peligro químico. | Gestionar el peligro químico institucional en el presente período, adoptando el Sistema Globalmente Armonizado | Identificación de sustancias químicas | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | [7 empty] | 1
|  |  | Comunicación de peligros | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | [8 empty] | 1 |  |  |  | Al finalizar se realizará la caracterización de los productos químicos cancerígenos
|  |  | Ejecución de recomendaciones para el control del peligro químico | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | [9 empty] | 1 |  |  | Se realizará medición, en caso de ser necesario
|  |  | Plan de formación para el peligro químico | Área Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
FIRMA DEL RECTOR
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

## CRONOGRAMA CAPACITACIÓN 2024
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 2024
OBJETIVO SST | METAS | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | RESPONSABLE O LÍDER | DIRIGIDO A | EJECUCIÓN SEGÚN EL MES | [11 empty] | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1. Identificar, evaluar y gestionar los riesgos derivados de las actividades realizadas en las diferentes dependencias del Politécnico | Garantizar entornos laborales saludables y seguros | Identificación de Peligros y riesgos. | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Todo el personal |  |  | 1 | [9 empty] | Socialización de riesgos mediante: inducción, charla, correo
|  | Socialización de Matriz de EPP | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Jefes de área. COPASST |  |  | 1
|  | Planes de Gestión del Riesgo de Desastres | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Todas las Sedes, Granjas y Laboratorios. |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | Elementos de Protección Personal (uso y cuidados) | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Operativos |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Se realizará cuando la Institución realice la dotación de EPP
|  | Capacitar en manejo de extintores | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Archivo de soportes físicos de la institución (archivo y correspondencia, archivo historias laborales Gestión Humana) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
2. Diseñar y ejecutar un Plan de Capacitación y formación orientado a prevenir los riesgos asociados a las actividades laborales de la institución | Fomentar en los empleados de la Institución un ambiente educativo constante con el fin de estar actualizados en temas de SST | Inducción institucional en Seguridad y Salud en el Trabajo | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Personal nuevo (contratistas, empleados) |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | Funciones del COPASST, Plan de trabajo y Plan de Capacitación SST 2024, Política y Objetivos del SG-SST | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | COPASST |  |  |  |  | 1
|  | Inspecciones como herramienta de gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Autoreporte de seguridad | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | COPASST | [5 empty] | 1
|  | Matriz IPEVR (Socialización y prevención de riesgos) | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | COPASST | [6 empty] | 1
|  | AT: Reporte, Investigación de los AT/IT y cómo hallar las causas que los generan | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | COPASST | [7 empty] | 1
|  | Gestión del Comité Paritario de Sseguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento Interno de eguridad y Salud en el Trabajo | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | COPASST | [8 empty] | 1
|  | Curso 50 Horas - Capacitación Virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Funcionarios COPASST y COCOLA (pendientes por hacer el curso) |  |  |  | 1
|  | Funciones y normatividad asociada al acoso laboral. | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Comité de Convivencia Laboral |  |  |  |  | 1
|  | Manejo de conflictos | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Comité de Convivencia Laboral | [5 empty] | 1
|  | Comunicación asertiva | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Comité de Convivencia Laboral | [6 empty] | 1
|  | Capacitación en Plan Estratégico Seguridad Vial | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Comité Estratégico Seguridad Vial |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Capacitación en auditorias al SG-SST | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Auditores internos institucionales | [5 empty] | 1
|  | Capacitación sobre roles, responsabilidades y rendición de cuentas de los funcionarios en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Personal Directivo |  |  | 1
|  | Prevención y control del fuego | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Brigada de Emergencias |  |  | 1
|  | Convulsiones y desmayos | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Brigada de Emergencias |  | 1
|  | El cuerpo Humano (anatomía y fisiología) | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Brigada de Emergencias |  |  |  | 1
|  | Evaluación del paciente y metodo de triage START | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Brigada de Emergencias | [5 empty] | 1
|  | Heridas, hemorragias y shock | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Brigada de Emergencias | [7 empty] | 1
|  | Lesiones músculo esqueléticas | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Brigada de Emergencias | [8 empty] | 1
|  | Primeros auxilios básicos | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Brigada de Emergencias | [9 empty] | 1
|  | Sistema Comando de Incidentes | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Brigada de Emergencias COE |  |  | 1
|  | Primeros Auxilios Psicológicos | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Brigada de Emergencias COE | [5 empty] | 1
|  | Gestión del riesgo de desastres y procedimientos de actuación | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Brigada de Emergencias COE | [9 empty] | 1
|  | Actualización diferentes temas de SST | EQUIPO SST | Personal del área de SST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Requisitos legales SST | Área Seguridad y Salud en el Trabajo Secretaría General | COPASST, COE, Directivos, Coordinador de Adquisiciones, Secretaría General, Vicerrectorías, Jefes de Oficinas Asesoras, Directores | [7 empty] | 1
| Promover en la Comunidad Politécnica una actitud de promoción de la salud y prevención de la enfermedad | Realizar campañas de autocuidado por e-mailing | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Personal en general |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Realizar charlas acordes al informe de condiciones de salud y ausentismo laboral (Higiene postural y manejo de las infecciones respiratorias) | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Personal en general |  |  | 1 |  |  |  | 1
3. Dar continuidad a la implementación y seguimiento de los diferentes Sistemas de Vigilancia Epidemiológica | Mantener en funcionamiento los siguientes Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en la Institución: SVE Osteomuscular SVE Conservación de la Voz SVE COVID-19 Implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud Visual | Capacitación en manejo de cargas e higiene postural | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Empleados Docentes Operarios |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | Pausas activas osteomusculares | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Empleados Docentes |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Campañas por emailing sistema de vigilancia desórdenes músculo esqueléticos. | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Empleados Docentes |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | Capacitación conservacion de la voz | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Docentes | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Socialización videos sobre conservación de la voz, ejercicios respiratorios y postura al dictar clase. | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Docentes |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | Pausa activa conservación de la voz | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Docentes |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Campañas por emailing Sistema de Vigilancia Epidemiológica Conservación de la Voz | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Docentes |  |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | Capacitación en Salud Visual | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Empleados Docentes |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Pausa activa de Salud Visual | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Empleados Docentes |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Campañas por emailing sistema de vigilancia conservación visual. | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Empleados Docentes |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | Charla prevención y manejo de enfermedades respiratorias | Dr. Luis Norberto Gonzalez C | PERSONAL SEDES |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4. Garantizar la investigación y plan de intervención medible en cada uno de los accidentes de trabajo o enfermedades laborales que se presenten | Gestionar efizcamente los AT para evitar su reincidencia | Charla sobre AT, que incluya definición, atención, reporte y participación en la investigación. | Dr. Luis Norberto Gonzalez C | PERSONAL SEDES |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Campañas por emailing sobre importancia del reporte del Accidente de Trabajo, que incluya definición, atención y reporte | Área Seguridad y Salud en el Trabajo | Personal en general |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL CAPACITACIÓN PROGRAMADA |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 14 | 11 | 8 | 10 | 2 | 4
TOTAL CAPACITACIÓN REALIZADA |  |  |  |  | 96
CODIGO DE COLORES:
REALIZADO
EN PROCESO
PENDIENTE
REPROGRAMADO
|  | OTRAS CAPACITACIONES |  | DIRIGIDO A | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
|  | Capacitación virtual plataforma Colmena Gestión (Diferentes cursos o Webinar) |  | Grupos de interés | bar: FEBRE to NOV