## RESUMEN
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID PLAN DE ACCIÓN 2010-2013 RESUMEN
EJE ESTRATÉGICO | % PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN | N° PROYECTOS POR EJE ESTRATÉGICO | INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2011-2013 (Miles de Pesos)
|  |  | Recursos propios | Transferencias del Gobierno Departamental | Otras Fuentes | TOTAL
1. Formación Tecnológica de Excelencia | 20.4% | 24 | 613000 | 74192000 | 2840000 | 77645000
2. Desarrollo Científico y Tecnológico | 20% | 14 | 3046000 | 0 | 0 | 3046000
3. Interacción Politécnico Colombiano-Sociedad | 20% | 29 | 1487500 | 237000 | 235000 | 1959500
4. Fortalecimiento del Capital Social del Territorio (Reposicionamiento Territorial) | 20% | 11 | 58000 | 2613000 | 2374000 | 5045000
5. Modernización de la Gestión Universitaria | 20% | 30 | 9207171 | 16675021 | 20791198.05 | 46673390.05
TOTALES | 100.4% | 108 | 14411671 | 93717021 | 26240198.05 | 134368890.05

## FORMACION TECNOLOGICA DE EXCELE
| POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID PLAN DE ACCIÓN 2010-2013 | [15 empty] | Código: FP04
Versión : 01
Eje Estratégico de Desarrollo: 1. Formación Tecnológica de Excelencia | [12 empty] | Fecha de presentación:
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector de Docencia e Investigación | [12 empty] | Período monitoreado:
% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN | NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN | LÍDER DEL PROYECTO | ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN | INDICADOR * | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA BASE (Enero de 2011) | META PRODUCTO 2011-2016 | META PRODUCTO 2011-2013 | META PRODUCTO 2011 | META PRODUCTO 2012 | META PRODUCTO 2013 | PRODUCTO ALCANZADO |  | INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2011-2013 (Miles de Pesos) |  |  |  | OBSERVACIONES
[12 empty] | Actual | Acumulado | Recursos propios | Transferencias del Gobierno Departamental | Otras Fuentes | TOTAL
20.4% | 12.1 Objetivo General: Aumentar el nivel de excelencia académica de los programas y del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Vicerrector de Docencia |  | Acreditación Institucional obtenida hasta 2016 | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acreditación en programas | Porcentaje | 9% | 90% | 45% | 18% | 18% | 45% | [6 empty] | Para esta meta se tienen en cuenta únicamente los programas acreditables
4.6% | 1.1.1 Objetivo Específico: Fortalecer los procesos de planeación académica institucional | Vicerrector de Docencia |  | Comunidad Académica vinculada a los procesos de planeación académica | Porcentaje | 10% | 90% | 45% | 15% | 15% | 15%
|  |  |  | Comunidad Académica que guía su gestión en función del PEI | Porcentaje | 70% | 100% | 80% | 75% | 78% | 80%
|  |  |  | Comunidad Académica que conoce el PEI | Porcentaje | 70% | 100% | 80% | 75% | 78% | 80%
4.6% | 1.1.1.1 Programa: Mejoramiento de la planificación y gestión educativa | Vicerrector de Docencia |  | PEI formulado y aprobado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | PEF formulado y aprobado | Número | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | Número de PEF de acuerdo al número de Facultades
|  |  |  | PEP formulado y aprobado | Número | 38 | 38 | 36 | 3 | 16 | 17 | [6 empty] | Nota: Incluir los PEP de los programas nuevos
|  |  |  | Unidad pedagógica institucional en la estructura | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Crecimiento y relevo en la Planta Docente 2011-2016 | Número | 124 | 60 | 154 | 144 | 149 | 154 | [6 empty] | Meta acumulada
|  |  |  | Laboratorios modernizados | Porcentaje | 30% | 70% | 55% | 20% | 15% | 20% | [6 empty] | Meta acumulada
|  |  |  | Multimediación de aulas | Porcentaje | 0 | 100% | 100% | 50% | 50% | [7 empty] | Meta acumulada
|  |  |  | Volúmenes por programa académico (material bibliográfico) | Porcentaje | 5% | 50% | 45% | 15% | 15% | 15% | [6 empty] | Meta acumulada Nota: Se evaluan metas de indicadores con CNA
|  |  |  | Planes de estudio rediseñados frente al nuevo PEI, PEF, PEP (contextualización de programas) | Porcentaje acumulado | 14% | 100% | 86% | 14% | 50% | 86%
|  |  |  | Sostenimiento del porcentaje de uso de la capacidad instalada | Porcentaje | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96%
0.6% | 1.1.1.1.1 Proyecto: Aseguramiento de la pertinencia de los Programas académicos, revisar y redireccionar los currículos académicos y sus planes de estudios según los enfoques institucionales | Decanos | Ver procedimiento en Sinapsis | Currículos y micro currículos actualizados frente al nuevo PEI (contextualización de programas) | Porcentaje | 0 | 100% | 100% | 0 | 50% | 50% |  |  |  | 150000 |  | 150000
0.4% | 1.1.1.1.2 Proyecto: Fortalecimiento de los modelos y procesos de programación académica | Vicerrector de Docencia | Revisión del modelo Mejorar modelo | Sostenimiento del porcentaje de uso de la capacidad instalada | Porcentaje | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |  |  | 25000 | 0 | 0 | 25000
1.4% | 1.1.1.1.3 Proyecto: Renovación del PEI y el modelo educativo respecto a las nuevas características del desarrollo institucional y los retos académicos y profesionales | Vicerrector de Docencia Jefe Oficina Asesora de Planeación | Análisis del PEI actual Elaboración de talleres participativos Formulación y construcción de los componentes del PEI Trámite aprobatorio Socialización y divulgación | PEI formulado y aprobado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 50000 |  |  | 50000
0.4% | 1.1.1.1.4 Proyecto: Fortalecimiento de la educación superior en el Politécnico Colombiano JIC. | Vicerrector de Docencia | Nómina | Pago nómina docentes de cátedra | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 32622000 | 0 | 32622000 | Aportes ordinarios del Departamento Pago de nómina del 100% de los docentes de cátedra
0.4% | 1.1.1.1.5 Proyecto: Mejoramiento del acceso equitativo y permanencia en la educación técnica tecnológica y profesional en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Vicerrector de Docencia | Nómina | Pago a docentes actuales vinculados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 37770000 | 0 | 37770000 | Aportes del Departamento Pago de nómina del 100% de los docentes
1% | 1.1.1.1.6 Proyecto: Construcción y mejoramiento de espacios de aprendizaje | Vicerrector de Docencia Decanos Directora de Fomento Cultural Director de Bienestar Institucional | Identificación de elementos del currículo fuera del aula Clasificación y valoración de los elementes identificados Articulación de las actividades de Fomento Cultural y Bienestar al currículo Presentación del Plan de Intervención de los espacios | Plan de intervención de ambientes de aprendizaje fuera del aula | Número | o | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | Espacios físicos (aula y fuera del aula) y espacios virtuales
0.4% | 1.1.1.1.7 Proyecto: Estudios de contextos universitarios (vigilancia competitiva, impacto de graduados, permanencia educativa, satisfacción del cliente, prospectiva del producto educativo | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario de Graduados Vicerrector de Docencia e Investigación | Vigilancia competitiva, impacto de graduados, permanencia educativa, satisfacción del cliente, prospectiva del producto educativo | Números de estudios realizados por año | Número | 0 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0 | 600000 | 0 | 600000 | Cada año se realizan estos estudios
[14 empty] | 75000 | 71142000 | 0 | 71217000
5.8% | 1.1.2 Objetivo Específico: Incrementar la participación de la comunidad Académica en la obtención de la calidad de los programas | Vicerrector de Docencia |  | Directivos participantes | Porcentaje | 8% | 100% | 50% | 15% | 15% | 20%
|  |  |  | Estudiantes participantes | Porcentaje | 0% | 30% | 15% | 5% | 5% | 5%
|  |  |  | Docentes participantes | Porcentaje | 15% | 50% | 25% | 5% | 10% | 10%
|  |  |  | Egresados participantes | Porcentaje | 0% | 20% | 10% | 3% | 3% | 4%
5.8% | 1.1.2.1 Programa: Mejoramiento de los procesos para la acreditación de programas e institucional | Vicerrector de Docencia |  | Solicitud de reacreditación de Programas = (#Programas reacreditados en el periodo) / (#programas reacreditables) X100 | Porcentaje | 0 | 4/4= 100% | 50% | 50% | 0 | 0
|  |  |  | Solicitud de acreditación de programas= (# Programas acreditados) / (#programas acreditables) X100 | Porcentaje | 0 | 11/17 | 60% | 18% | 18% | 24%
10% | 1.1.2.1.1 Proyecto: Integración de los sistemas de gestión de calidad NOTA: Proyecto de Planeación en el eje estratégico Modernización de la Gestión Administrativa (RETIRAR DE ESTE EJE) | Comité Central de Autoevaluación y Oficina Asesora de Planeación | Revisión de sistemas | Sistema integrado de calidad | Número | 0 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | Se formula en el 2011 y se implementa en el 2012
|  | Comité Central de Autoevaluación y Oficina Asesora de Planeación | Identificación de puntos de confluencia | Número. De identificaciones | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | Estampilla Poli
|  | Comité Central de Autoevaluación y Oficina Asesora de Planeación | Adelgazamiento del sistema | Número. De sistemas adelgazados | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Comité Central de Autoevaluación y Oficina Asesora de Planeación | Sistematización del proyecto | Sistema integrado de calidad | Número | 0 | 1 | 1 |  | 1
[14 empty] | 60000 | 200000 | 0 | 260000
0.6% | 1.1.2.1.1 Proyecto: Integración de los sistemas de gestión de calidad | Comité Central de Autoevaluación y Oficina Asesora de Planeación | Revisión de sistemas, Identificación de puntos de confluencia, Adelgazamiento del sistema, Sistematización del proyecto | Sistema integrado | Porcentaje | 0 | 100% | 100% | 30% | 40% | 30% |  |  | 60000 | 200000 |  | 260000
0.4% | 1.1.2.1.2 Proyecto: Mejoramiento de los servicios de Laboratorio del Politécnico Colombiano JIC | Profesional Especializado Coordinación Centro de Laboratorios | Correspondientes a alta calidad y registro calificado de programas Laboratorio de Informática ($150 millones) Materiales de Laboratorios $120 millones) | Laboratorios modernizados | Porcentaje | 30% | 70% | 55% | 55% | 55% | 70% |  |  | 0 | 1550000 | 0 | 1550000
0.4% | 1.1.2.1.3 Proyecto: Fortalecimiento de los recursos didácticos para el aula | Profesional Especializado Coordinación Centro de Laboratorios | Pantallas Equipos | Multimediación de aulas | Porcentaje | 0 | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% |  |  |  | 200000 | 0 | 200000
1.2% | 1.1.2.1.4 Proyecto: Incremento en el número de programas de alta calidad, mantener y sostener los registros calificados de los programas que en la actualidad se ofertan | Vicerrector de Docencia Decanos | Autoevaluación de programas Planes de mejoramiento derivada de la autoevaluación | Solicitud de acreditación de programas= (# Programas acreditados) / (#programas acreditables) X100 | Porcentaje | 0 | 60% | 60% | 14% | 18% | 28% |  |  | 60000 | 0 | 1800000 | 1860000
0.4% | 1.1.2.1.5 Proyecto: Formulación de una unidad pedagógica | Vicerrector de Docencia | Proyecto de creación Plan de Trabajo Ejecución del Plan | Unidad pedagógica Formulada | Número | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 14000 | 0 | 0 | 14000
2.8% | 1.1.2.1.6 Proyecto: Gestión para la obtención de la Acreditación Institucional | Vicerrector de Docencia | Autoevaluación planes de mejoramiento | Autoevaluación Institucional | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 20000 | 0 | 50000 | 70000
[14 empty] | 214000 | 2150000 | 1850000 | 4214000
5% | 1.1.3 Objetivo Específico: Cualificar el nivel académico de la institución | Vicerrector de Docencia |  | Rendimiento promedio académico de estudiantes | Número | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8
|  |  |  | Porcentaje de docentes con evaluación de desempeño excelente | Porcentaje | 75% | 85% | 85% | 75% | 85% | 85%
|  |  |  | Publicaciones anuales de carácter didáctico o disciplinar | Porcentaje | 3% | 20% | 20% | 3% | 8% | 20%
|  |  |  | Retiro estudiantil por cohorte | Porcentaje | 57% | 47% | 47% | 57% | 50% | 47% | [6 empty] | Fuente: Spadies
5% | 1.1.3.1 Programa: Mejoramiento de los procesos de admisión a la universidad | Vicerrector de Docencia |  | Programa de atracción de estudiantes de alto rendimiento operando | Número | 0 | 1 Programa ejecutado durante 2011-2016 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Docentes de tiempo completo con formación de maestría o doctorado. | Porcentaje | 49% | 80% | 60% | 49% | 55% | 60% | [6 empty] | Nota: Este ítem contempla únicamente los Docentes nuevos
|  |  |  | Mejoramiento del Modelo de admisión de pregrado y posgrado | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Programa de nivelación para estudiantes nuevos operando en 2011 | Porcentaje | 8% | 30% | 30% | 8% | 16% | 30%
1% | 1.1.3.1.1 Proyecto: Programa de mercadeo de los programas de pregrado | Vicerrector de Docencia e Investigación Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Identificación de programas a mercadear Definición del plan de mercadeo Implementación del Plan de Mercadeo | Plan de Mercadeo Anual operando | Número | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | Ver presupuesto de Comunicaciones
0.4% | 1.1.3.1.2 Proyecto: Mejoramiento del proceso de admisión y selección de estudiantes | Vicerrector de Docencia e Investigación Decanos de Facultades Profesional Especializado de Admisiones | Revisar modelo de admisión actual Elaborar propuesta de nuevo modelo Trámite aprobatorio Implementación | Modelo de admisión en ejecución | Número | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 80000 |  |  | 80000
0.6% | 1.1.3.1.3 Proyecto: Fortalecimiento de la calidad docente en todos su niveles en cuanto a su desarrollo y evaluación, con perfiles afines a las líneas de investigación y competencias para formar en ámbitos de la tecnología | Decanos de Facultad | Recopilación de planes de formación por Facultades a 2016 | Número. de planes recopilados | Número | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000
|  | Decanos de Facultad | Ejecución de planes de formación | Número de planes ejecutados | Número | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | 12000 | 0 | 60000 | 72000
|  | Decanos de Facultad | Verificación y seguimiento de los planes de formación | Número de docentes formados o en proceso de formación | Número | 25 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000
1% | 1.1.3.1.4 Proyecto: Desarrollo de un programa de prevención, seguimiento y retención de los alumnos de bajo rendimiento que contribuya a evitar la deserción académica | Vicerrector de Docencia e Investigación Director de Bienestar Institucional e Interacción Social | Valoración a los estudiantes Intervención | Programa de prevención seguimiento y retención desarrollado | Número | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100000 |  |  | 100000
1% | 1.1.3.1.5 Proyecto: Fortalecimiento de la planta docente mediante la vinculación de profesores posgraduados | Vicerrector de Docencia e Investigación | Proceso de selección vinculación docentes nuevos | Número de docentes vinculados | Número | 124 | 184 | 154 | 147 | 147 | 154 |  |  | 0 | 900000 | 0 | 900000
1% | 1.1.3.1.6 Proyecto: Mejoramiento de la calidad de la formación docente: Actualización y perfeccionamiento formación docente (participación de docentes en cursos, seminarios, congresos, simposios, etc.) | Decanos de Facultad | Definición del plan de actualización y perfeccionamiento por Facultad | Número de docentes actualizados | Número | 0 | 130 | 60 | 10 | 30 | 60 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000
|  | Decanos de Facultad | Ejecución de la capacitación | Docentes participando en eventos | Número | 0 | 75 | 60 | 20 | 20 | 20 |  |  | 10000 | 0 | 250000 | 260000
[14 empty] | 226000 | 900000 | 310000 | 1436000
5% | 1.1.4 Objetivo Específico: Fortalecer los programas, en función de los requerimientos del sector productivo | Vicerrector de Docencia |  | # de programas fortalecidos | Porcentaje | 4% | 20% | 10% | 6% | 8% | 10%
5% | 1.1.4.1 Programa: Adecuación de la oferta académica Institucional pregrado | Vicerrector de Docencia |  | Plan de rediseño de la oferta académica 2011-2016 aprobado en y funcionando | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Número de programas de pregrado nuevos | Número | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0
|  |  |  | Número de programas de pregrado reestructurados | Número | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3
1% | 1.1.4.1.1 Proyecto: Recomposición y renovación de la oferta académica | Vicerrector de Docencia | Realizar un estudio diagnóstico interno de la pertinencia y calidad de cada uno de los programas | Diagnóstico realizado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 8000 | 0 | 0 | 8000
|  |  | Realizar un estudio de mercado que determine el comportamiento de oferta y demanda de los programas | Estudio de mercado realizado | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 60000 | 60000
|  |  | Implementar nuevos modelos y tendencias del mercado en el rediseño y ajuste de la oferta académica, acordes con la normatividad vigente | Oferta académica implementada | Número | 0 | 38 | 38 | 16 | 7 | 9 |  |  | 0 | 0 | 80000 | 80000
1% | 1.1.4.1.2 Proyecto: Creación de nuevos programas académicos | Decanos | Formular proyecto para la creación de nuevos programas | Proyecto formulado | Número | 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000
|  |  | Realizar estudio de mercado, evaluación técnico-económica y financiera para cada nuevo programa | Estudio de mercado realizado | Número | 0 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 |  |  | 2000 | 0 | 60000 | 62000
|  |  | Construir la propuesta de diseño curricular para cada programa | Propuesta curricular construida | Número | 0 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 |  |  | 30000 | 0 | 450000 | 480000
|  |  | Gestionar frente a los estamentos de ley, la consecución de los registros calificados | Registros calificados obtenidos | Número | 0 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 |  |  | 30000 | 0 | 30000 | 60000
1% | 1.1.4.1.3 Proyecto: Establecimiento y mantenimiento de convenios y alianzas con universidades, colleges e instituciones nacionales e internacionales | Vicerrectores de Extensión y de Docencia | Identificar y socializar los convenios marco existentes en la Institución | Convenios identificados y socializados | Porcentaje | 0 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000
|  |  | Identificar instituciones de carácter técnico y tecnológico que sirvan de pares para la Institución | Instituciones identificadas | Número | 0 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000
|  |  | Gestionar la firma de nuevos convenios y realizar seguimiento y evaluación permanente de los mismos | Convenios firmados | Número | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000
1% | 1.1.4.1.4 Proyecto: Proyecto de apoyo al estudiante en el proceso de movilidad y seguimiento durante el desarrollo del programa de formación | Decanos | Formular proyecto de movilidad | Proyecto formulado | Número | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000
|  |  | Gestionar la viabilidad del proyecto | Proyecto viable | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000
|  |  | Socializar y promover el programa entre los estudiantes | Programa socializado | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000
1% | 1.1.4.1.5 Proyecto: Desarrollo de alianzas interuniversitarias, para la articulación de los programas con mayor demanda en el mercado por ciclos propedéuticos | Director de Regionalización y Decanos | Formular el proyecto de alianzas | Proyecto formulado | Número | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000
|  |  | Identificar instituciones educativas de la media, instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano e instituciones de carácter técnico, al igual que universidades para la articulación de posgrados | Instituciones identificadas | Número | 5 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000
[14 empty] | 98000 | 0 | 680000 | 778000
20.4% | 24 | [12 empty] | 613000 | 74192000 | 2840000 | 77645000

## DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓ
| POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID PLAN DE ACCIÓN 2010-2013 | [15 empty] | Código: FP04
Versión : 01
Eje Estratégico de Desarrollo: 2. Desarrollo Científico y Tecnológico | [12 empty] | Fecha de presentación: Enero 31 de 2011
Líder de Eje Estratégico Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados | [12 empty] | Período monitoreado:
Unidad de Gestión Responsable: Dirección de Investigación y Posgrados
% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN | NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN | LÍDER DEL PROYECTO | ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN | INDICADOR * | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA BASE (Enero de 2011) | META PRODUCTO 2011-2016 | META PRODUCTO 2011-2013 | META PRODUCTO 2011 | META PRODUCTO 2012 | META PRODUCTO 2013 | PRODUCTO ALCANZADO |  | INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2011-2013 (Miles de Pesos) |  |  |  | OBSERVACIONES
[12 empty] | Actual | Acumulado | Recursos propios | Transferencias del Gobierno Departamental | Otras Fuentes | TOTAL
20% | 2.1 Objetivo General: Fortalecer la Investigación científica y desarrollo experimental que deriven dinámicas de innovación, gestión del Conocimiento | Directora de investigación y Posgrados, Profesionales Especializados Coordinadores de Investigación y Decanos |  | Programas de pregrado actualizados y contextualizados a partir de los resultados de investigaciones | Porcentaje | 10% | 70% de los programas actualizados | 35% |  | 15% | 20% | [6 empty] | En asocio con Decanaturas
|  |  |  | Número de transferencias de Conocimiento | Acción de trasferencia | 1 | 30 | 15 | 3 | 5 | 7 | [6 empty] | implica convocatorias de trasferencia y contratación de gestor tecnológico, en asocio con Extensión
|  |  |  | Registros de propiedad derivados de investigación | Registros y /o patentes | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1
9% | 2.1.1 Objetivo Específico: Aumentar la producción de la investigación aplicada en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Directora de investigación y Posgrados, coordinadores de investigación y Directores de grupos de investigación |  | Grupos reconocidos y con alta categorización ante Colciencias por año | Número | A1 = 0 | A1 = 1 | A1= 0 | A1= 0 | A1= 0 | A1= 0 | [6 empty] | Estas metas están sujetas a la apertura de convocatorias por parte de Colciencias
[6 empty] | A = 0 | A = 5 | A= 3 | A= 0 | A= 2 | A= 3
[6 empty] | B = 4 | B = 15 | B = 8 | B = 6 | B = 9 | B = 10
[6 empty] | C = 4 | C =1 | C=8 | C=7 | C=9 | C=10
[6 empty] | D =15 | D =1 | D=4 | D=10 | D=3 | D=0
|  |  |  | Tiempo promedio per cápita dedicado por la comunidad académica docente a la investigación | Horas/semestre | 128 | 256 | 192 | 128 | 100 | 192 | [6 empty] | para las metas se tuvo en cuenta las actuales comisiones de maestrías y doctorados
| 2.1.1.1 Programa: Mejoramiento de la cultura investigativa | Directora de investigación y Posgrados, Coordinadores de Investigación |  | Número de docentes vinculados activamente a grupos y semilleros de investigación | % | 70% | 90% docentes vinculados a grupos y/o semillero | 80% | 91/130 = 70% | 80/140 = 57% | 120/150= 80%
|  |  |  | Número de estudiantes vinculados activamente a grupos y semilleros de investigación | Número | 300 | 800 estudiantes | 500 | 100 | 200 | 200
3% | 2.1.1.1.1 Proyecto: Redireccionamiento Estratégico de la Investigación orientada hacia una investigación aplicada, con mecanismos relacionados de gestión del conocimiento con énfasis en la transferencia tecnológica | Director de Investigación, Coordinadores de Investigación, | Modernización de las políticas y normatividad de la gestión investigativa institucional | Documento de normatividad de la gestión investigativa | Número | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | Contratación de asesor en Ciencia Tecnología e Innovación
|  |  | Reglamentación de la normativa | Documento de reglamentación normatividad | Número | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
|  |  | Definición de términos de referencia para Convocatorias de investigación y publicación de resultados de investigación | Documento por año | Número | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1090000 |  |  | 1090000
2% | 2.1.1.1.2 Proyecto: Aumento de la capacidad docente y estudiantil de producción académica investigativa aplicada por programas de capacitación en áreas estratégicas | Dirección de Investigación, Coordinadores de Investigación | Diseño de programas de capacitación para docentes y estudiantes | Número de docentes formados y estudiantes formados | Número | 0 | 180 | 180 | 60 | 60 | 60 |  |  | 170000 |  |  | 170000 | Actividad realizada con el acompañamiento de desarrollo laboral
Ejecución de programas de capacitación
2% | 2.1.1.1.3 Proyecto: Vinculación de las unidades académicas regionales para participar en procesos investigativos de beneficio especialmente regional, acompañados de prácticas de divulgación y trasferencia " | Dirección de Investigación, Coordinadores de Investigación, Oficina de regionalización | Convocatoria de proyectos para el desarrollo de la región | Proyectos en ejecución en las regiones | Número | 1 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 |  |  | 600000 |  |  | 600000 | En Asocio con la Oficina de Regionalización
|  |  | Eventos de promoción y actualización de la investigación regional | Eventos realizados | Número | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | 150000 |  |  | 150000 | Implica apertura de convocatorias internas y realización de eventos,
1% | 2.1.1.1.4 Proyecto: Fomento del estimulo de semillero de investigación, como estrategia de investigación formativa | Dirección de Investigación, Coordinadores de Investigación | Ejecución plan de formación | Número de estudiantes formados | Número | 0 | 80 | 40 | 10 | 15 | 15 |  |  | 60000 |  |  | 60000 | Profesores de cátedra de las regiones , coordinadores de semilleros, Contrato 4H/S
|  |  | Consolidación de semilleros | Número de semilleros de investigación cualificados | Número | 32 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |  | 60000 |  |  | 60000 | Se observa una disminución del número de semilleros debido a que se van a unir semilleros de la misma líneas para fortalecer las dinámicas de trabajo
1% | 2.1.1.1.5 Proyecto: Retroalimentación del diseño curricular y los espacios educativos institucionales con los productos de la investigación | Dirección de Investigación, Coordinadores de Investigación, Decanaturas | Análisis curricular | Currículos actualizados | Documento (asignatura y/o programa actualizado) | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 6000 |  |  | 6000
Actualización curricular
[14 empty] | 2156000 | 0 | 0 | 2156000
6% | 2.1.2 Objetivo Específico: Incrementar la capacidad de gestión de los productos de la investigación aplicada | Dirección de Investigación, Coordinadores de Investigación |  | Contratos y/o Convenios | Número | 2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | [6 empty] | Intervención VicerRectoría de Extensión
|  |  |  | Portafolio de productos de la Gestión investigativa | Portafolio | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | Publicación
| 2.1.2.1 Programa: Implementar acciones hacia una investigación aplicada con innovación | Dirección de Investigación, Coordinadores de Investigación |  | Convocatorias de Trasferencia tecnológica | Convocatoria | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Este proyecto se articula con el proyecto de Vicextensión llamado: crear un programa de gestión tecnológica
|  |  |  | Empresas de base tecnológica | Empresas | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Diseño de estratégias para el mercadeo de los productos de investigación | Número | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1
1% | 2.1.2.1.1 Proyecto: Redefinición de las líneas de investigación en cuanto los enfoques tecnológicos así como la reorganización de grupos que incremente la producción y productividad de los mismos así como su reconocimiento | Dirección de Investigación, Coordinadores de Investigación, Coordinadores de líneas matrices, Facultades | Talleres de discusión y análisis | Número de Talleres implementas | Número | 3 | 15 | 10 | 7 | 2 | 1 |  |  | 30000 |  |  | 30000
|  |  | Definición de líneas de investigación institucionales | Manual de líneas de Investigación versión 2 | Número | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 30000 |  |  | 30000
2% | 2.1.2.1.2 Proyecto: Creación de un banco de problemas tecnológicos y un observatorio de tecnologías asociados a las líneas de investigación que nutra proyectos para los grupos de investigación, semilleros y estudiantes de pregrado y posgrado | Dirección de Investigación, Coordinadores de Investigación, Lideres de líneas matrices | Estudio y diagnóstico | Documento del estudio | Número | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 15000 |  |  | 15000 | Un banco de problemas actualizado anualmente
|  |  | Elaboración del banco de problemas | Banco de problemas tecnológicos | Número | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 15000 |  |  | 15000
1% | 2.1.2.1.3 Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de formulación y gestión de proyectos de investigación, captación de recursos de patrocinio de terceros a nivel nacional e internacional y la capacidad de gestión tecnológica y de negociación de tec. | Dirección de Investigación, Coordinadores de Investigación | Capacitación en el manejo de plataformas externas (Diplomado) Aplicación a convocatorias externas o a cofinanciación con el sector productivo | Número de proyectos con financiación externa | Número | 3 | 30 | 15 | 3 | 5 | 7 |  |  | 150000 |  |  | 150000 | Sujeto a la apertura de convocatorias externas
2% | 2.1.2.1.4 Proyecto: Laboratorios caracterizados para el desarrollo de la investigación | Dirección de Investigación, Coordinadores de Investigación | Identificar y describir los laboratorios existentes para la investigación | Documento con caracterización de cada uno de los laboratorios | Documento | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | 10000 |  |  | 10000
[14 empty] | 250000 | 0 | 0 | 250000
5% | 2.1.3 Objetivo Específico: Fortalecer el desarrollo de los programas de posgrado y las líneas investigativas | Dirección de Investigación, y Facultades |  | Posgrados ofrecidos derivados de las líneas de investigación | Número | 5 | 9 maestrías y/o especializaciones derivadas de investigación | 9 | 2 | 4 | 3 | [6 empty] | Cifras concertados con Vicedocencia Trabajo en asocio con facultades
| 2.1.3.1 Programa: Mejoramiento de los servicios de formación en Posgrados | Dirección de Investigación y Facultades |  | Espacios académicos con una excelente infraestructura | Número | 6 | 26 | 16 | 5 | 6 | 5
|  |  |  | Programas de posgrados nuevos diseñados y ofertados | Número | 5 | 9 maestrías y/o especializaciones derivadas de investigación | 11 | 2 | 4 | 5 | [6 empty] | Cifras concertados con Vicedocencia Trabajo en asocio con facultades
1% | 2.1.3.1.1 Proyecto: Fortalecimiento de los programas de posgrado | Dirección de Investigación y Facultades | Desarrollo Infraestructura física y de servicios Dotación espacios | Espacios para servicios académicos | Número | 6 | 26 | 16 | 5 | 6 | 5 |  |  | 400000 |  |  | 400000
1% | 2.1.3.1.2 Proyecto: Modernización de la estructura organizacional de Posgrados | Dirección de Investigación, Facultades y Rectoría | Estudio Diagnóstico | Documento implementado | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 25000 |  |  | 25000 | Documento implementado cada año, y conjunto con la Rectoría
|  |  | Documento propuesto | Documento implementado | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Implementación | Documento implementado | Número | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1% | 2.1.3.1.3 Proyecto: Desarrollo de nuevos posgrados con la implementación de ciclos propedéuticos y promoción flexible entre pregrado y posgrado | Dirección de Investigación y Facultades | Diseño de programas | Programas ofertados | Documento | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 |  |  | 80000 |  |  | 80000 | Programas de posgrados nuevos
|  |  | Evaluación ante el Ministerio |  | Documento | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0
|  |  | Programas aprobados |  | Documento | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2
1% | 2.1.3.1.4 Proyecto: Creación de alianzas con entidades de prestigio | Dirección de Investigación y Facultades | Gestión mercadeo y promoción de posgrados consolidación de alianzas | Número de convenios y/ o Redes | Número | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100000 |  |  | 100000
1% | 2.1.3.1.5 Proyecto: Mercadeo, promoción y servicio al cliente para su posicionamiento | Dirección de Investigación y Facultades | Diseño de estrategias de mercadeo | Documento del diseño | Documento | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30000 |  |  | 30000
|  |  | Implementación de estrategias | Documento implementado | Posgrados vendidos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 5000 |  |  | 5000
[14 empty] | 640000 | 0 | 0 | 640000
20% | 14 | [12 empty] | 3046000 | 0 | 0 | 3046000

## INTERACCIÓN POLITÉCNICO-SOCIEDA
| POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID PLAN DE ACCIÓN 2010-2013 | [15 empty] | Código: FP04
Versión : 01
Eje Estratégico de Desarrollo: 3. Interacción Politécnico Colombiano-Sociedad | [12 empty] | Fecha de presentación: marzo 2011
Unidad de Gestión Responsable: Vicerrectoría de Extensión | [12 empty] | Período monitoreado:
% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN | NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN | LÍDER DEL PROYECTO | ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN | INDICADOR * | Unidad DE MEDIDA | LÍNEA BASE (Enero de 2011) | META PRODUCTO 2011-2016 | META PRODUCTO 2011-2013 | META PRODUCTO 2011 | META PRODUCTO 2012 | META PRODUCTO 2013 | PRODUCTO ALCANZADO |  | INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2011-2013 (Miles de Pesos) |  |  |  | OBSERVACIONES
[12 empty] | Actual | Acumulado | Recursos propios | Transferencias del Gobierno Departamental | Otras Fuentes | TOTAL
20% | 3.1 Objetivo General: Fortalecer la interacción con los sectores público y privado para contribuir al crecimiento y al desarrollo (económico –social) de la región y el País. | Vicerrector de Extensión |  | Comunidad impactada | Unidad | 6.350 personas/ 23 municipios | 40.000 personas/ 140 municipios | 23.500 personas/ 90 municipios | 7.000 personas/ 25 municipios | 7.500 personas/ 30 municipios | 8.000 personas/ 35 municipios | [6 empty] | El indicador se ha mejorado respecto al propuesto en el Plan de Desarrollo El indicador asume número de personas nuevas por año (meta acumulativa año a año, puede implicar mismos beneficiarios)
8 % | 3.1.1 Objetivo Específico: Propiciar la vinculación de la comunidad académica en acciones que consoliden la interacción de la extensión con los procesos de docencia e investigación | Vicerrector de Extensión |  | Docentes participantes en proyectos de extensión | Porcentaje | 0 | 20% | 10% | 2% | 4% | 4% | [6 empty] | Base Número de personas participantes en los proyectos tanto docentes de cátedra como vinculados
|  |  |  | Estudiantes participantes en proyectos de extensión | Porcentaje | 0 | 10% | 5% | 1% | 2% | 2% | [6 empty] | Base Número de personas vinculadas los proyectos
|  |  |  | Graduados participantes en proyectos de extensión | Porcentaje | 0 | 6% | 3% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | Base Número de personas vinculadas los proyectos
8% | 3.1.1.1 Programa: Mejoramiento de la relación de la extensión con la docencia y la investigación aplicada. | Vicerrector de Extensión Vicerrector de Docencia e Investigación Director de Investigación y Posgrados |  | Número de proyectos de extensión con participación de docentes, estudiantes, graduados y personal administrativo/año | Número | 3 | 150 | 90 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | Indicador contempla 30 proyectos nuevos cada año
0.66% | 3.1.1.1.1 Proyecto: Fortalecimiento de las redes y relaciones de la Institución con las comunidades | Vicerrector de Extensión | Identificación de redes de interés, inscripción o adhesión, participación | Pertenencia a redes | Número | 3 | 15 | 12 | 4 | 4 | 4 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | Ciencias Agrarias aportará 3 redes
0.66% | 3.1.1.1.2. Proyecto: Revisar e implementar el Estatuto de Extensión en armonía con el PEI y articular éste con el Plan de Desarrollo Cultural | Vicerrectoría de docencia, Vicerrectoría de extensión Dirección de Fomento Cultural | Revisión PEI Estatuto Extensión Reglamentación Plan de implementación Socialización | Estatuto de extensión revisado y operando | Unidad | Un Estatuto | Un Estatuto de extensión revisado y operando | Estatuto de extensión revisado y reglamentado con el plan de desarrollo cultural aprobado y operando | Estatuto de extensión revisado y reglamentado con el plan de desarrollo cultural aprobado e incorporado | Nuevo Estatuto de extensión operando |  |  |  | 20000 | 5000 |  | 25000
0.66% | 3.1.1.1.3 Proyecto: Creación de un programa de voluntariado social | Coordinación de Graduados | capacitación de voluntarios, prestación del servicio | Número de voluntariados por Facultad operando | Unidad | 0 | 1 por facultad/1 en sedes regionales | 1 por facultad/1 en sedes regionales | Proyecto formulado y concertado con docencia | 1 por facultad/1 en sedes regionales | 1 por facultad/1 en sedes regionales |  |  | 5000 |  |  | 5000 | Proyecto Coordinado por Graduados, atendido por y en las facultades , Ya esta coordinado con Regionalización
0.66% | 3.1.1.1.4 Proyecto: Creación de consultorios tecnológicos en las facultades y las unidades regionales | Director de Investigación y Posgrados | Creación consultorios tecnológicos | Número de consultorios tecnológicos creados | Número | 0 | 1 por facultad/1 en sedes regionales | 1 por facultad/1 sede regional | formulación y aprobación proyecto | 2 facultades | 1 por facultad/1 sede regional |  |  |  | 70000 |  | 70000 | Proyecto liderado por investigación, operado por Docencia y apoyado por Extensión
0.66% | 3.1.1.1.5 Proyecto: Crear un programa de gestión tecnológica apropiada y que transfiera tecnología para la sostenibilidad | Vicerrector de Extensión Director de Investigación y Posgrados, Coordinación Fomento Empresarial | Levantamiento estado del arte, Definición de modelo Formulación y aprobación del proyecto e Implementación | Unidad de gestión tecnológica operando | Patentes/regalías/convenios comercializados | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 80000 |  | 50000 | 130000 | Fomento Empresarial acompaña la Dirección de investigaciones en la consolidación del proyecto, así como en la gestión de registro y comercialización; se encadena con el proyecto "Fortalecer la investigación Científica" (2.1)
0.66% | 3.1.1.1.6 Proyecto: Estructurar el reglamento de prácticas académicas empresariales | Vicerrector de Docencia | Realizar diagnóstico de reglamentos existentes por programas, Formulación y aprobación de reglamento general, aprobación y Operación | Reglamento de prácticas formulado, aprobado y operando | Unidad | Reglamentos de práctica de programas | Reglamento de prácticas formulado, aprobado y operando | Reglamento de prácticas formulado, aprobado y operando | Reglamento general de prácticas aprobado | Reglamento de prácticas por facultad operando |  |  |  | 15000 |  |  | 15000 | Extensión apoya la formulación pero el proyecto depende de docencia, quién asigna el seguimiento de este tema a los docentes responsables de Extensión por Facultad
0.66% | 3.1.1.1 .7 Proyecto: Estimular la participación de docentes, estudiantes, graduados y personal administrativo en el desarrollo y promoción de proyectos de extensión e investigación aplicada | Dirección de Proyectos Especiales | Eventos de socialización de las demandas Selección de participantes y desarrollo de proyectos | Número de proyectos de extensión con participación de docentes, estudiantes, graduados y personal administrativo/año | Número | 0 | 200 | 90 | 15 | 30 | 40 |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 10000
0.7% | 3.1.1.1.8 Proyecto: Implementar un sistema de estímulos por participación en proyectos de extensión. | Vicerrector de extensión | Formulación de Acuerdo, aprobación, Socialización y puesta en marcha | Acuerdo Directivo sobre sistema de incentivos operando | Acuerdo | 0 | 1 | 1 | Proyecto de Acuerdo formulado y presentado al Consejo Directivo para su aprobación | Socialización e implementación | Proyecto operando |  |  | 20000 |  |  | 20000
0.66% | 3.1.1.1.9 Proyecto: Mantenimiento y desarrollo de articulación de programas con Instituciones de Educación media | Vicerrector de Docencia, Dirección de Cooperación Nacional | Diseño de modelo de articulación institucional, Identificación de instituciones y programas, Análisis de articulación, Aprobación, Operación | Número de programas nuevos articulados | Unidad | 5 | 10 programas | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 25000 |  |  | 25000 | Nota: La meta son 5 nuevos programas nuevos Extensión y Regionalización lideran la concertación, docencia evalúa y ejecuta. 1 programa F. Administración
0.66% | 3.1.1.1.10 Proyecto: Promoción y participación desde Extensión en proyectos derivados de la investigación y la docencia | Coordinación Fomento Empresarial | Selección investigaciones aplicadas Formación en mentalidad empresarial Asesoría para constitución de empresa | Proyectos de investigación aplicada con plan de negocio | Unidad | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 36000 |  |  | 36000 | Los proyectos promovidos serán previamente concertados con la Dirección de investigación a través de la convocatoria de transferencia de resultados. F. Agrarias 1 proyecto en 2011 y 1 proyecto 2012
0.66% | 3.1.1.1.11 Proyecto: Fortalecimiento y articulación de las Granjas con la academia y la investigación | Profesional Especializado Coordinación Granjas | Mejoramiento y ampliación de las especies pecuarias Adecuación infraestructura | Número de estudiantes y Número de proyectos | Estudiantes/Proyectos de investigación | 1.000 estudiantes semestre/1 proyecto de investigación | 1.500 estudiantes/semestre y 5 proyectos de investigación | 1.300 estudiantes/semestre y 3 proyectos de investigación | 1.100 estudiantes/semestre y 1 proyecto de investigación | 1.200 estudiantes/semestre y 2 proyectos de investigación | 1.300 estudiantes/semestre y 3 proyectos de investigación |  |  | 2000 | 132000 |  | 134000 | La granjas deben estar adscritas a la docencia en el 2011
|  |  |  | Número de servicios prestados | Unidad | 120 | 680 | 340 | 100 | 120 | 140 |  |  | 25000 |  |  | 25000
0.66% | 3.1.1.1.12 Proyecto: Promoción de la producción de contenidos académicos y de extensión para la publicación | Coordinación Producción y Medios | Aprobación del proyecto editorial, adecuaciones locativas, adquisición de equipos y puesta en marcha | Número de publicaciónes hechas (libros, documentos, guías, talleres, manuales, etc.) | Título publicados | 0 | 670 | 357 | 29 | 87 | 241 |  |  | 100000 |  | 10000 | 110000 | La Dirección de investigación hace convocatoria de publicación y nutre de material para publicación, al igual que las facultades con el material para apoyo, enmarcado en la promulgación de la Política editorial institucional. Las metas están detalladas en el proyecto editorial
0.66% | 3.1.1.1.13 Proyecto: Desarrollo de programas para el fortalecimiento de la ciudanía y la democracia en la Institución | Dirección de fomento cultural | Concertación con Docencia, Sensibilización, Formación, ejecución, Evaluación | Número de actividades de ciudadanía y democracia desarrollados | Unidad | 0 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 |  |  | 140000 |  | 20000 | 160000
[14 empty] | 483000 | 212000 | 80000 | 775000
4% | 3.1.2 Objetivo Específico: Fortalecer la relación con los graduados. | Coordinación de graduados |  | Egresados que participan en actividades institucionales | Porcentaje | 0 | 10% | 5% | 1% | 2% | 2% | [6 empty] | Se toma como base de datos inicial 15.000 graduados registrados en Graduados
4% | 3.1.2.1 Programa: Mejoramiento de la relación con los graduados | Coordinación de graduados |  | Número de actividades dirigidos a graduados/año | Número | 4 | 50 | 30 | 6 | 10 | 14 | [6 empty] | 2 eventos Facultad de Administración
0.66% | 3.1.2.1.1 Proyecto: Evaluar el desempeño e impacto del graduado en el medio | Coordinación graduados | Asignación docentes ejecutores, Recolección de información, Análisis, Socialización resultados | Estudios del desempeño y el impacto por programas académicos realizados | Unidad | 0 | 24 | 10 | 2 | 3 | 5 |  |  | 50000 |  |  | 50000 | Participación de las Facultades con un docente asignado y de la oficina asesora de planeación; la oficina de graduados gestionará la viabilidad de adquirir un aplicativo para tal fin, la priorización se hará de acuerdo a los procesos de autoEvaluación
0.66% | 3.1.2.1.2 Proyecto: Desarrollar programas de fidelización y mercadeo dirigido a las redes de graduados | Coordinación graduados | Definir programas, Convocatoria, ejecución, Evaluación | Programas operando | Programas | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 24000 |  | 0 | 24000 | Se requiere la asignación de un profesional en mercadeo o comunicación social Un programa considera una serie de actividades.
0.66% | 3.1.2.1.3 Proyecto: Mejoramiento de la relación de la Oficina de Graduados con las facultades y Regionalización. | Coordinación graduados | Concertación de actividades por Facultad y Sede Regional, programación y ejecución | Actividades apoyadas por facultad y/o Sede Regional | Unidad | 10 | 45 | 25 | 6 | 9 | 10 |  |  | 24000 |  |  | 24000 | Este indicador depende de las actividades que programen las facultades con los egresados
0.66% | 3.1.2.1.4 Proyecto: Fortalecimiento de la base de datos de egresados | Coordinación graduados | Convocatoria, publicidad y realización de eventos | Incremento de graduados registrados | Graduados registrados por año | 15000 | 2000/año | 2000/año | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 20000 |  | 20000 | Es necesario contar con una software adecuado, integrado con Univérsitas XXI
0.66% | 3.1.2.1.5 Proyecto: Creación y fortalecimiento de asociaciones de egresados | Coordinación graduados | Identificación, promoción con Facultades y acompañamiento para la reactivación o creación | Asociaciones reactivadas o creadas | Unidad | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 1 F de Agrarias, 1 F. Administración (en Rionegro)
0.66% | 3.1.2.1.6 Proyecto: Vincular estudiantes de niveles avanzados y graduados en la ejecución de proyectos de extensión. | Dirección de proyectos Especiales, Coordinación Graduados | Identificación necesidades por proyecto, Invitación a graduados, Selección, Seguimiento | Estudiantes/Graduados participantes | Porcentaje | 0 | 6% | 3% | 1% | 1% | 1% | [5 empty] | 0 | Base Número de personas vinculadas los proyectos
[14 empty] | 101000 | 20000 | 0 | 121000
5% | 3.1.3 Objetivo Específico: Fortalecer las relaciones con el mundo empresarial público y privado | Vicerrector de Extensión |  | Número de Convenios | Numero | 37 | 150 | 90 | 15 | 30 | 45
|  | Vicerrector de Extensión |  | Número de Beneficiarios de los convenios suscritos | Número | 3.020 | 10.000 | 8.500 | 1.500 | 3.000 | 4.000
5% | 3.1.3.1 Programa: Mejoramiento de la relación con los sectores económicos | Vicerrectoría de Extensión |  | Número de programas de educación continua y formación por extensión servidos/año | Número | 0 | 90 | 60 | 15 | 20 | 25
|  |  |  | Número de demandas atendidas a los sectores públicos y privados/año | Número | 30 | 150 | 100 | 25 | 35 | 40
|  |  |  | Número de Participaciones activas en mesas sectoriales o intergremiales /año | Número | 3 | 18 | 12 | 3 | 4 | 5
1.25% | 3.1.3.1.1 Proyecto: Consolidación de la capacidad de gestión de la Institución con el sector productivo | Vicerrectoría de Extensión | Identificación, concertación, ejecución | Número de demandas atendidas a los sectores públicos y privados/año | Número | 3 | 150 | 100 | 25 | 35 | 40
1.25% | 3.1.3.1.2 Proyecto: Desarrollo de programas de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano | Vicerrector de Docencia Director de Cooperación Nacional | Identificación de demanda, formulación de programa, aprobación, puesta en marcha | Número de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano servidos/año | Número | 0 | 20 | 16 | 2 | 6 | 8 |  |  | 35000 |  | 5000 | 40000 | Producto de docencia, concertado con regionalización
1.25% | 3.1.3.1.3 Proyecto: Creación de un área de mercadeo educativo | Vicerrector de Extensión Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Formulación, aprobación, operación (mercadeo y vigilancia comercial) | Unidad de mercadeo operando | Unidad | 0 | Unidad de mercadeo operando | Unidad de mercadeo operando | Formulación y aprobación de la Unidad | Unidad de mercadeo operando |  |  |  | 90000 |  |  | 90000
1.25% | 3.1.3.1.4 Proyecto: Fortalecimiento de la cultura del Emprendimiento en la institución | Profesional Especializado Coordinación Fomento Empresarial | Revisión e implementación de la Política de Emprendimiento, sensibilización, selección de proyectos, asesoría y acompañamiento en la implementación | Número de proyectos apoyados/ número de proyectos finalizados | Unidad | 25 | 100 | 70 | 10 | 20 | 40 |  |  | 60000 |  |  | 60000
[14 empty] | 185000 | 0 | 5000 | 190000
3% | 3.1.4 Objetivo Específico: Fortalecer la cooperación con Instituciones de Educación Superior en el ámbito nacional e internacional | Director de Cooperación Nacional e Internacional |  | Acciones conjuntamente emprendidas con Instituciones de Educación Superior | Número | 1 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4
3% | 3.1.4.1 Programa: Mejoramiento de la cooperación nacional e internacional | Director de Cooperación Nacional e Internacional |  | Número de personas movilizadas/año | Número | 8 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | Número de proyectos de cooperación técnica gestionados por año | Número | 0 | 20 | 12 | 4 | 4 | 4
0.34% | 3.1.4.1.1 Proyecto: Acciones de monitoreo y difusión de oportunidades de formación y participación en proyectos de cooperación técnica nacionales e internacionales | Director de Cooperación Nacional e Internacional | Construcción de base de datos de oferta Selección Aprobación Firma de convenios | Acciones de monitoreo y difusión | Número | 0 | 20 | 12 | 2 | 4 | 6 |  |  | 15000 | 5000 | 50000 | 70000
0.68% | 3.1.4.1.2 Proyecto: Mejoramiento del Centro de Idiomas | Decano de Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas | Formulación proyecto, aprobación, adquisición equipos, adecuaciones locativas Operación del proyecto | Centro de idiomas reestructurado operativa y físicamente | Número | 0 | Proyecto implementado | Proyecto implementado | Proyecto implementado |  |  |  |  | 70000 |  | 100000 | 170000
|  |  |  | Número de cursos servidos por año | Número |  | 200 cursos/año | 150 cursos/año | 100 cursos/año | 120 cursos/año | 150 cursos/año |  |  | 90000 |  |  | 90000
0.35% | 3.1.4.1.3 Proyecto: Programa de Intercambio y movilidad académica para docentes, estudiantes y empleados | Director de Cooperación Nacional e Internacional | Formulación de Política de Cooperación nacional e internacional, socialización e implementación | Política formulada, socializada e implementada | Unidad | 0 | 1 | 1 | Política formulada | Política operando | Política operando |  |  | 70000 |  |  | 70000
|  | Director de Cooperación Nacional e Internacional |  | Número de docentes, estudiantes y administrativos movilizados | Número | 20 | 260 | 120 | 20 | 40 | 60 | [5 empty] | 0
0.35% | 3.1.4.1.4 Proyecto: Convenios firmados para gestión de movilidad académica | Director de Cooperación Nacional e Internacional | Identificación de oferta, selección y firma, operación | Convenios operando | Unidad | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |  |  | 10000 |  |  | 10000
0.35% | 3.1.4.1.5 Proyecto: Fomento a las actividades artísticas y culturales (25% devolución IVA) | Director de Fomento Cultural | Formulación proyecto, aprobación, adquisición de insumos y dotación, operación | Número de beneficiarios | Número | 3330 | 20800 | 11700 | 3640 | 3900 | 4160 |  |  | 231750 |  |  | 231750 | La ejecución depende de los recaudos de IVA en cada período y se reflejan en el Plan Operativo
0.35% | 3.1.4.1.6 Proyecto: Programa Club Deportivo (25% devolución IVA) | Vicerrector de Extensión | Formulación proyecto, aprobación, adquisición de insumos y dotación, operación | Número de torneos en los que se participa por año | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 231750 |  |  | 231750 | La ejecución depende de los recaudos de IVA en cada período y se reflejan en el Plan Operativo
[14 empty] | 718500 | 5000 | 150000 | 873500
20% | 29 | [12 empty] | 1487500 | 237000 | 235000 | 1959500

## FORT.CAPI.SOC.TERRITORIO
| POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID PLAN DE ACCIÓN 2010-2013 | [15 empty] | Código: FP04
Versión : 01
Eje Estratégico de Desarrollo: 4. Fortalecimiento del Capital Social del Territorio (Reposicionamiento Territorial) | [12 empty] | Fecha de presentación:
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector de Docencia e Investigación | [12 empty] | Período monitoreado:
% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN | NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN | LÍDER DE PROYECTO | ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN | INDICADOR * | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA BASE (Enero de 2011) | META PRODUCTO 2011-2016 | META PRODUCTO 2011-2013 | META PRODUCTO 2011 | META PRODUCTO 2012 | META PRODUCTO 2013 | PRODUCTO ALCANZADO |  | INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2011-2013 (Miles de Pesos) |  |  |  | OBSERVACIONES
[12 empty] | Actual | Acumulado | Recursos propios | Transferencias del Gobierno Departamental | Otras Fuentes | TOTAL
20% | 4.1 Objetivo General: Facilitar el acceso equitativo y la permanencia de los estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en las regiones del Departamento de Antioquia | Director de Regionalización |  | Cobertura estudiantil en pregrado | Número | 1037 | 4200 | 1700 | 1200 | 1400 | 1700 | [6 empty] | Meta de programas presenciales 1630 + 2570 virtuales
|  |  |  | Deserción Académica por año | Porcentaje | 9.31% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | Porcentaje máximo de deserción académica en las regiones
4% | 4.1.1 Objetivo Específico: Aumentar competencias de los graduandos a requerimientos de la región | Vicerrector de Docencia Decanos |  | Promedio académico de las prácticas empresariales | Número | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | [6 empty] | Fuente de indicador: Sistema Univérsitas XXI, se mide con el promedio de la nota de las prácticas empresariales de los programas de las Regiones (Tecnología Industrial: 4,7 y Tecnología Agropecuaria: 4,5)
4% | 4.1.1.1 Programa: Mejoramiento del planeamiento educativo de las sedes regionales y de los programas académicos de las regiones | Director de Regionalización |  | Política de Regionalización operando | Número | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Lineamiento pedagógico para la regionalización operando | Número | 1 | 1 | 1 | 1
2% | 4.1.1.1.1 Proyecto: Determinación de la oferta académica regional de pregrado y posgrado, así como los niveles de cobertura | Decanos y Director de Regionalización | Identificación de capacidad instalada propia y en otras instituciones localizadas en las regiones | Documento | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | Realizado con personal de planta
|  | Decanos y Director de Regionalización | Revisión de la actual oferta académica regional | Documento | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | Realizado con personal de planta
|  | Decanos y Director de Regionalización | Aseguramiento de la pertinencia de la oferta académica del POLI en las regiones | Documento de análisis de referentes nacionales e internacionales(estructura planteada en el FD 02) | Número | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | Informes de autoevaluación
|  |  | Documento Estudio de mercado | Identificación de demanda potencial | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10000 |  | 10000
|  |  |  | Estudio de nuevos programas para las regiones | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 80000 | 80000 | Un documento por Región de Urabá y oriente
|  |  |  | Documento Estudio de viabilidad financiera | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10000 |  | 10000
|  | Decanos | Diseño y desarrollo de nuevos programas | Programas diseñados y desarrollados en modalidad presencial | Número | 0 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | Un programa por facultad a excepción de Ciencias Básicas más tres virtuales
1% | 4.1.1.1.2 Proyecto: Establecimiento y articulación de un subprograma de mercadeo y comunicaciones para los territorios | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Vicerrector de Extensión y Director de Regionalización | Mercadeo y venta de programas | Programas mercadeados y vendidos | porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 |  |  | 0 | Ver Plan y presupuesto de la Oficina Asesora de Comunicaciones
1% | 4.1.1.1.3 Proyecto: Mejoramiento de las relaciones públicas con los actores regionales | Vicerrector de Extensión Director de Regionalización | Diseño y desarrollo de agenda de visitas de venta de programas educativos | Actores en corresponsabilidad | Número | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | Son un actor por subregión cada año
|  |  | Diseño de propuesta de participación para los actores regionales | Documento | Número | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Mecanismos de fidelización | Campañas | Número | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 18000 |  | 18000 | Una por Subregión, Cartas, felicitaciones reconocimientos, eventos en sitio jornadas académicas
[14 empty] | 10000 | 138000 | 80000 | 228000
6% | 4.1.2 Objetivo Específico: Fortalecer la disponibilidad de medios educativos en los Centros Regionales y unidades de apoyo | Director de Regionalización |  | Nivel de satisfacción de la comunidad académica de las regiones con los medios educativos | Porcentaje | N.D | 90% | 80% | 40% | 60% | 80% | [5 empty] | 0 | Línea base: 1.000 estudiantes actuales en los Centros Regionales
6% | 4.1.2.1 Programa: Mejoramiento y consolidación de las sedes regionales | Director de Regionalización |  | Número de aulas modernizadas con medios educativos | Porcentaje | 25% | 100% | 80% | 70% | 5% | 5% | [5 empty] | 0 | Bibliotecas Laboratorios y Aulas
|  | Director de Regionalización |  | Acciones de mejora cerradas | Porcentaje | 50% | 100% | 90% | 60% | 70% | 90% | [6 empty] | Este indicador es acumulativo
4% | 4.1.2.1.1 Proyecto: Fortalecimiento de las actuales Unidades Regionales de Oriente y Urabá en términos académicos, de infraestructura de soporte y sostenibilidad. | Director de Regionalización | Implementación de servicios de Teleconferencias | Servicios Teleconferencias implementados | Número | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | [5 empty] | 794000 | 794000
|  | Profesional Especializada Coordinación Centro de Laboratorios Director de Regionalización | Mejoramiento de las Salas de Informática | Salas Mejoradas | Número | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | Ver presupuesto del proyecto de laboratorios
|  | Vicerrector de Docencia | Designación de Profesores de tiempo completo | Profesores designados | Número | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 80000 |  | 80000 | Ver presupuesto de "mejoramiento de los procesos de admisión de la universidad" en el eje de formación tecnológica de excelencia
|  | Profesional Especializada Coordinación Centro de Laboratorios Director de Regionalización | Dotación de aulas con ayudas didácticas | Aulas de docencia dotadas con ayudas multimediales | Porcentaje | 0 | 100% | 100% | 50% | 25% | 25% |  |  |  | 60000 |  | 60000 | Ver presupuesto de "Fortalecimiento de los recursos didácticos en el aula" en el eje de formación tecnológica de excelencia
|  | Profesional Especializada Coordinación Centro de Laboratorios Director de Regionalización | Modernización de Laboratorios | Laboratorios modernizados | Porcentaje | 0 | 100% | 75% | 25% | 50 | [6 empty] | 0 | Ver presupuesto del proyecto de Laboratorios
|  | Profesional Especializado Coordinación Biblioteca Director de Regionalización | Fortalecimiento de Bibliotecas | Bibliotecas fortalecidas | Porcentaje | 30% | 100% | 60% | 40% | 50% | 60% | [5 empty] | 0 | Indicador acumulativo con la salvedad de que las bibliotecas siempre deberán estar actualizándose. Ver presupuesto del proyecto de MISIB, La línea base se encuentra en Apartado en 10% y Rionegro en 50%
|  | Director de Bienestar Director de Regionalización | Programas de bienestar en términos de salud, deporte y fomento cultural | Programas ofrecidos | Número | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | Ver presupuesto de los Programas de Bienestar
|  | Vicerrector Administrativo Director Administrativo de Servicios Generales | Mejoramiento locativo de sedes | Metros cuadrados mejorados | Metros cuadrados | 600 | 5400 | 5400 | 2850 | 1250 | 1300 |  |  |  | 315000 |  | 315000 | Fortalecimiento Infraestructura de 5.400 M2 al año (mantenimiento) Proyecto de convenio con el municipio de Apartadó
2% | 4.1.2.1.2 Proyecto: Mejoramiento de los procesos de la gestión académica y administrativa articulados con la Sede Central. | Decanos Director de Regionalización | Modernización de los acuerdos de pago de docentes (viáticos e incentivos) | Acuerdo Aprobado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | Nota: Financiado con Gastos de Nómina
|  |  | Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en las Unidades Regionales | Acciones de mejora cerradas | Porcentaje | 50% | 100% | 90% | 60% | 70% | 90% | [5 empty] | 0 | Este indicador es acumulativo Nota: Se financia con recursos del proyecto de calidad
[14 empty] | 0 | 455000 | 794000 | 1249000
8% | 4.1.3 Objetivo Específico: Crear condiciones para el acceso y permanencia de los estudiantes en proceso formativo de calidad en las regiones | Vicerrector de Docencia Director de Regionalización |  | Aumentar cobertura | Porcentaje | 22,5% | 45% | 40% | 30% | 35% | 40% | [5 empty] | 0 | Meta acumulativa en programas presenciales
8% | 4.1.3.1 Programa: Mejoramiento del uso de las TIC para el desarrollo académico con miras a fortalecer la oferta académica en las regiones donde tiene presencia el PCJIC | Vicerrector de Docencia Director de Regionalización Profesional Especializada Nuevas Tecnologías Educativas |  | Cobertura estudiantil en pregrado | Número | 0 | 2570 | 1300 | 120 | 560 | 1300 | [6 empty] | No se suman los estudiantes del primer semestre porque ya están incluidos en el segundo
|  |  |  | Retención Académica | % | 85% | 90% | 90% | 85% | 87% | 90%
8% | 4.1.3.1.1 Proyecto: Fortalecimiento de la Educación Superior Técnica y Tecnológica mediada por ambientes virtuales de aprendizaje. | Decanos con apoyo de la Profesional Especializada de Autoevaluación y la Profesional Especializada de Nuevas Tecnologías Educativas Director de Regionalización | Preparación de un plan con información por Facultad para el desarrollo de programas académicos en modalidad virtual, regulares y por demanda, y su efectiva puesta en servicio | Documento | Número | 0 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 2000000 | 1500000 | 3500000 | El Plan debe registrar la decisión sobre cuales y cuantos programas se van a virtualizar por Facultad. 1. Los programas académicos técnicos y/o tecnológicos, puede ser en la modalidad blended o virtual 100%. 2. Creación de nuevos programas o transformación de algunos que ya existen a distancia.
|  |  | Estudio de pertinencia de los programas a virtualizar | Estudio de pertinencia realizado | Número | 0 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | Cada facultad realizará los estudios de pertinencia de los programas que se seleccionaron para virtualizar
|  |  | Diseño curricular del (los) programas (s) técnicos a virtualizar | Programa técnico | Número | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | [6 empty] | Diseñados como módulos de FTDH por competencias
|  |  | Diseño curricular del (los) programa (s) Tecnológicos a virtualizar | Programas tecnológico virtual | Número | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | [6 empty] | Diseñados como módulos de FTDH por competencias
|  |  | Cursos presenciales con apoyo de virtualidad | Cursos por año | Número | 30 | 140 | 74 | 20 | 24 | 30 | [6 empty] | Ciencias Básicas: 24 cursos. Las demás facultades: 10 cursos diferentes
|  |  | Diseño de Programas de postgrado | Posgrados virtuales diseñados | Número | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Diseñados como módulos por diplomados
2% | 4.1.3.1.2 Proyecto: Oferta de Programas en ambientes virtuales | Vicerrector de Docencia, Decanos, Profesional Especializada de Nuevas Tecnologías Educativas | Oferta de programas virtuales Técnicos | Programas Técnicos ofertados | Número | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | Uno Biotecnología Agraria para ofertar en el 2011
|  |  | Oferta de programas virtuales Tecnológicos | Programas Tecnológicos Ofertados | Número | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | Tecnología en Gestión Pública para ofertar en el 2011
|  |  | Oferta de Especializaciones | Especializaciones ofertadas | Número | 0 | 2 | 1 |  |  | 1
|  |  | Fortalecimiento de mesa de ayuda | Nivel de servicio | Porcentaje de peticiones atendidas | 0 | 100% | 90% | 70% | 80% | 90% | [6 empty] | Indicador Acumulativo
[14 empty] | 0 | 2000000 | 1500000 | 3500000
2% | 4.1.4 Objetivo Específico: Fortalecer las relaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con actores regionales | Vicerrector de Extensión Director de Regionalización |  | Acciones conjuntamente emprendidas resultados de los convenios | Número | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | Entendiendo por acciones conjuntas, interventorias, asesorías, consultorías resultantes de los convenios firmados, suma semilleros, consultorios, convenios y proyectos
2% | 4.1.4.1 Programa: Mejoramiento de las relaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con actores regionales | Vicerrector de Extensión Director de Regionalización |  | Redes Convenios - proyectos de articulación con actores regionales | Número | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | Identificar redes de interés, inscripción y participación (pertenencia a 2 redes, una por cada región)
| 4.1.4.1.1 Proyecto: Creación de un fondo subregional para la educación en el Politécnico Colombiano JIC | Vicerrector de Extensión Director de Regionalización | Promoción del fondo educativo subregional | Fondo financiero | Número | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 20000 |  | 20000 | $20.000 Estampilla Poli
2% | 4.1.4.1.2 Proyecto: Articulación de las Instituciones de Educación Superior del Departamento de Antioquia | Vicerrector de Docencia Director de Regionalización | Establecer convenios específicos | Convenios de articulación específicos | Número | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 0 | Pensando en recursos administrativos de apoyo a la academia convenios de tipo curricular son competencias de facultades
|  |  | Desarrollo de los convenios | Convenios desarrollados | Número | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 20000 |  |  | 20000
8% | 4.1.4.1.3 Proyecto: Desarrollo de programas de extensión en las regiones | Vicerrector de Extensión con el apoyo de la Directora de Fomento Empresarial, Decanos, Director de Regionalización | Participación en mesas subregionales | Mesas subregionales activas | Número | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | Mesas con el sector productivo, con el sector educación media, y educación superior, una por subregión.
|  |  | Proyectos de extensión ejecutados con las subregiones | Proyectos de extensión ejecutados | Número | 0 | 30 | 18 | 6 | 6 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | Tres por subregión por año
|  |  | Definición de creación y funcionamiento del consultorio (Definición de un sistema de incubadoras sociales) | Documento | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 14000 |  |  | 14000
|  |  | Desarrollo del consultorio (Incubadora social) | Consultorios Desarrollados(incubadoras operando) | Número | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 14000 |  |  | 14000 | (una incubadora por sede regional, y una por facultad dependiendo de los programas que existan en las regiones) Dos en cada subregión semilleros de extensión e investigación dirigidos por docentes
1% | 4.1.4.1.4 Proyecto: Vinculación de las unidades académicas regionales para participar en procesos investigativos de beneficio especialmente regional, acompañados de prácticas de divulgación y trasferencia | Directora de Investigación, Profesionales Especializados de las Coordinaciones de Investigación, Director de Regionalización | Convocatoria de proyectos para el desarrollo de la región | Proyectos en ejecución en las regiones | Número | 1 | 16 | 8 | 4 | 6 | 8 | [5 empty] | 0 | Ver presupuesto de Investigación
|  |  | Eventos de promoción y actualización de la investigación regional | Eventos realizados | Número | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | Implica convocatorias y realización de eventos Ver presupuesto de Investigación
[14 empty] | 48000 | 20000 | 0 | 68000
20% | 11 | [12 empty] | 58000 | 2613000 | 2374000 | 5045000

## MODERNIZACION GESTION UNIVERSIT
| POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID PLAN DE ACCIÓN 2010-2013 | [15 empty] | Código: FP04
Versión : 01
Eje Estratégico de Desarrollo: 5. Modernización de la Gestión Universitaria | [12 empty] | Fecha de presentación:
Líder de Eje Estratégico Responsable: Vicerrector Administrativo | [12 empty] | Período monitoreado:
% PONDERACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN | NOMBRE PROYECTO Y/O ACCIÓN | LÍDER DE PROYECTO | ETAPAS DEL PROYECTO Y/O ACCIÓN | INDICADOR * | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA BASE (Enero de 2011) | META PRODUCTO 2011-2016 | META PRODUCTO 2011-2013 | META PRODUCTO 2011 | META PRODUCTO 2012 | META PRODUCTO 2013 | PRODUCTO ALCANZADO |  | INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2011-2013 (Miles de Pesos) |  |  |  | OBSERVACIONES
[12 empty] | Actual | Acumulado | Recursos propios | Transferencias del Gobierno Departamental | Otras Fuentes | TOTAL
20% | 5.1 Objetivo General: Fortalecer el desarrollo organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Índice de desempeño de los procesos | Porcentaje | 60% | >80% | 80% | 60% | 70% | 80% | [6 empty] | El índice de desempeño está relacionado con el logro de los objetivos e indicadores de los procesos
4% | 5.1.1 Objetivo Específico: Fortalecer los procesos de planificación institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Planes operativos con nivel de logro igual o superior al 90% | % | 73.53% | 100% | 90% | 80% | 85% | 90%
|  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Oportunidad en el seguimiento de los Planes Operativos | Días de atraso frente a la programación | 20 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5
4% | 5.1.1.1 Programa: Mejoramiento de la gestión institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Número de Proyectos (plan) formulados y gestionados1/año | Número | 0 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | Sistema de monitoreo y evaluación implementado | Número | 0 | 1 | 1 | 1
0.8% | 5.1.1.1.1 Proyecto: Desarrollo de la cultura de la planificación institucional orientada al logro | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Capacitación Asesoría Formulación de programas y proyectos Revisión y adecuación de procedimientos y manuales | Banco de proyectos fortalecido | Número | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0.8% | 5.1.1.1.2 Proyecto: Sistema de Información Gerencial para la toma de decisiones | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estudio de factibilidad Análisis y selección de alternativas Implementación | Sistema de información operando | Número | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 80000 |  | 80000 | $50.000 Estampilla Poli
0.8% | 5.1.1.1.3 Proyecto: Incremento de la capacidad de formulación y gestión de proyectos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Capacitación a personal docente y administrativo en Formulación de proyectos Gestión de Proyectos | Número de Proyectos formulados y gestionados/año | Número | 13 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 38000 |  | 38000 | $38.000 Estampilla Poli
0.8% | 5.1.1.1.4 Proyecto: Formulación de un Plan Cultural vinculado con la docencia y la investigación | Dirección de Fomento Cultural | Diagnóstico participativo, formulación, conceptualización, aprobación y operativización del Plan Cultural | Plan Cultural 2010 a 2016 aprobado y en ejecución | % | 10% | 100% | 90% | 30% | 40% | 90% |  |  | 25000 |  | 225000 | 250000 | Con recursos provenientes del retorno del IVA operativización del Plan Cultural, en los lineamientos: participación de comisión cultural, normatividad, sensibilización, socialización, operatividad, monitoreo y evaluación.
0.8% | 5.1.1.1.5 Proyecto: Fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los servidores públicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Plan de Capacitación) | Director de Gestión Humana, Profesional Especializado de Desarrollo Laboral | Formulación, aprobación y ejecución del Plan de Capacitación, en sus componentes: Inducción, Re inducción, Fortalecimiento y Actualización de conocimientos específicos y Desarrollo de Competencias | Planes de capacitación ejecutados | Número | 1 Plan formulado | 6 Planes de Capacitación ejecutados | 3 Planes de Capacitación ejecutados | 1 | 1 | 1 |  |  | 450000 |  |  | 450000 | $82.000 Recursos propios Tiene como objetivo la Integración y desarrollo de las competencias del personal de procesos de soporte para incrementar la capacidad de gestión y orientación al resultado. Además busca el Fortalecimiento de los procesos de facultación y acompañamiento del personal con directores y coordinadores
[14 empty] | 475000 | 118000 | 225000 | 818000
1% | 5.1.2 Objetivo Específico: Fortalecer las normas legales y de gestión de la Institución. | Secretaria General |  | Nivel de conocimiento de la normatividad institucional | Porcentaje | 0% | 80% | 70% | 40% | 50% | 70% | [6 empty] | Funcionamiento
1% | 5.1.2.1 Programa: Modernización de las políticas y normas de los procesos académicos | Secretaria General |  | Reglamentos Actualizados: Un (1) Reglamento Docente, Un (1) Reglamento Estudiantil, Un (1) Reglamento de Investigación, Un (1) Reglamento de Propiedad Intelectual, Un (1) Reglamento del Profesor de Cátedra | Número | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Recursos propios
0.25% | 5.1.2.1.1 Proyecto: Armonizar y modernizar las políticas administrativas y académicas que permitan impulsar el desarrollo institucional | Secretaria General con apoyo de líderes de proceso | Identificación de nuevas Políticas de acuerdo con el sistema de gestión | Documento con nuevas políticas identificadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | Proyecto ejecutado con recursos de la nómina
|  |  | Normalizar el sistema de reglamentación institucional | Acto administrativo | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | Desarrollar políticas de Virtualidad | Acto administrativo | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | Desarrollar políticas de Regionalización | Acto administrativo | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | Desarrollar políticas de Investigación | Acto administrativo | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | Actualizar el Estatuto de Extensión | Acto administrativo | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | Reglamentación de prácticas Estudiantiles | Acto administrativo | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0
0.25% | 5.1.2.1.2 Proyecto: Modernizar y articular el reglamento estudiantil y el estatuto docente | Secretaria General | Revisar el Reglamento Convocar a instancias participantes Ajustar el Reglamento Presentar para aprobación | Acto Administrativo | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | Revisar el Reglamento Convocar a instancias participantes Ajustar el Reglamento Presentar para aprobación | Acto Administrativo | Número | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0
0.25% | 5.1.2.1.3 Proyecto: Difusión y comprensión entre la comunidad de los Reglamentos | Secretaria General | Difundir la normatividad interna | Difusiones | Número | 1 | 60 | 30 | 12 | 12 | 12 | [5 empty] | 0
|  |  | Capacitar los estamentos institucionales | Capacitaciones | Número | 1 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 0
0.25% | 5.1.2.1.4 Proyecto: Modernizar y articular las políticas del Sistema de Investigación Institucional y las prácticas profesionales estudiantiles | Vicerrector de Docencia e Investigación y Secretaria General | Identificar elementos de articulación Propuesta de articulación Presentación a instancia aprobatoria | Documento | Número | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3% | 5.1.3 Objetivo Específico: Modernizar la estructura académico administrativa acorde con el direccionamiento estratégico de la institución | Vicerrector Administrativo Secretaria General |  | Tiempo de respuesta en los procesos institucionales | días | 15 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | [6 empty] | Sistema Mercurio
3% | 5.1.3.1 Programa: Modernización de la arquitectura organizacional | Director de Gestión Humana |  | % de implementación | % | 0 | 100% | 100% | 0 | 50% | 50%
|  |  |  | Actividades de sensibilización y capacitación | Número | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1
0.75% | 5.1.3.1.1 Proyecto: Modernización de la Estructura organizacional Académica y Administrativa del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Director de Gestión Humana | Propuesta de diseño de la Estructura | Propuesta de modernización elaborada | Número | 1 diagnóstico | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 150000 |  | 150000 | $150.000 millones por conseguir Elaborado por consultores Externos. La etapa de Implementación comprende un proceso de gestión de cambio para empleados docentes y administrativos para activar y operar la nueva estructura
|  |  | Trámite aprobatorio | Documento | Número | 0 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 150000 | 150000
|  |  | Documentación del Manual de Funciones y Competencias | Manual de funciones y competencias | Número | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  | Implementación | % de implementación | Porcentaje | 0 | 100% | 100% |  | 50% | 50% |  |  |  | 2000000 |  | 2000000
0.75% | 5.1.3.1.2 Proyecto: Fortalecimiento de enfoque de orientación, atención y servicio al cliente para todos los servidores de la institución | Director de Gestión Humana Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Definición de modelo de servicio al cliente para el Politécnico Colombiano Sensibilización y capacitación en el modelo | Percepción del servicio al cliente | Escala (deficiente, insuficiente, aceptable, Buena, excelente) | Aceptable | Excelente | Excelente | Aceptable | Buena | Excelente |  |  |  |  | 50000 | 50000 | El modelo será por contratación
0.75% | 5.1.3.1.3 Proyecto: Implementación de las políticas de Gobierno en línea | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Información Interacción Transacción Transformación Democracia | Políticas de Gobierno en línea implementadas | Porcentaje | 35% | 100% | 100% | 40% | 60% | 80% | [5 empty] | 0 | Los recursos tecnológicos valorados se establecerán en proyectos de informática
0.75% | 5.1.3.1.4 Proyecto: Implementación de condiciones para el Teletrabajo, considerando la Identificación y diseño e implementación de procesos y tareas deslocalizables | Gestión Humana Nuevas Tecnologías | Elaboración de Reglamentación interna Socialización Aplicación | Modelo de teletrabajo implementado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 reglamentado | 1 implementado |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
[14 empty] | 20000 | 2350000 | 200000 | 2570000
2% | 5.1.4 Objetivo Específico: Fortalecer el sistema de Bienestar que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano e impulse el autodesarrollo de individuos y colectivos internos | Director de Bienestar Institucional | Incremento de los programas ofrecidos por la Dirección de Bienestar acorde a los requerimientos de la comunidad educativa | Comunidad que participa en eventos de bienestar | Porcentaje | 40% | 70% | 60% | 50% | 60% | 60% | [6 empty] | Articular el bienestar estudiantil con el bienestar de los empleados
2% | 5.1.4.1 Programa: Mejoramiento del Bienestar institucional | Director de Bienestar Institucional | Implementación de la evaluación de satisfacción de los servicios de Bienestar y análisis de resultados | Nivel de satisfacción con relación a la calidad y oportunidad en los servicios de Bienestar | Porcentaje | 80% | >=80% | >=80% | >=80% | >=80% | >=80% | [6 empty] | Rango valorativo: Excelente: Entre 75% y 80%; Regular: entre 55% y 70%; deficiente: Menor a 54%
0.5% | 5.1.4.1.1 Proyecto: Mejoramiento de las condiciones de permanencia estudiantil | Director de Bienestar Institucional | Programas de apoyo social de la Dirección de Bienestar | Número de programas ofrecidos | Número | 11 | 20 | 15 | 11 | 13 | 15 |  |  | 495000 | 0 | 1291198.05 | 1786198.05 | $582.377 Recursos propios El rubro asignado para la financiación del Fondo Alimentario corresponden a la devolución del I.V.A. los cuales deben ser apropiados nuevamente por el Consejo Directivo a partir de 2011 y durante la vigencia de este Plan. Los monitores administrativos se financian con recursos propios para la vigencia 2011 están asignados 140MM, los cuales son insuficientes para los requerimientos Institucionales. Los convenios de transporte Metro y Bus se renuevan semestre a semestre con las entidades responsables de operarlos.
|  |  | Gestión de convenios para apoyo social de la Dirección de Bienestar | Número de convenios gestionados | Número | 4 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7
|  |  | Incremento del número de atenciones por medio de los servicios de Bienestar institucional | Número de atenciones realizadas/total de atenciones realizadas en la vigencia anterior (300 atenciones más cada año) | Número | 26369 | 28200 | 27300 | 26700 | 27000 | 27300
0.5% | 5.1.4.1.2 Proyecto: Consolidación de los servicios de Bienestar y Desarrollo humano Integral para toda la Institución | Director de Bienestar Institucional. | Programas de Bienestar Institucional | Programas Bienestar Institucional | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 582377 |  |  | 582377 | Los programas incluidos en el proyecto soporte espiritual, red de padres de familia, Aplicación al acuerdo 13 y 14 de 2006.
0.5% | 5.1.4.1.3 Proyecto: Mejoramiento de la seguridad, permanencia y convivencia en el campus. | Director de Bienestar Institucional. | Atención de consultas individuales , realización de talleres en aulas y ejecución de campañas en campo abierto | Actividades ejecutadas por Año | Número | 80 | 90 | 84 | 80 | 82 | 84 |  |  | 613000 |  |  | 613000 | Actividades consignadas en la planeación del proyecto Institucional de acuerdo al Plan Operativo de la Dirección de Bienestar.
0.5% | 5.1.4.1.4 Proyecto: Programas de Bienestar Social Laboral | Director de Gestión Humana | Análisis y propuesta de reglamento de los programas Implementación del reglamento Evaluación | Número de beneficiarios del programa por año | Número | 169 | 1050 | 525 | 172 | 175 | 178 |  |  | 4387794 |  |  | 4387794 | Recursos: Abono a capital y pago de intereses que efectúan los empleados por concepto de créditos y con el 0.5% del presupuesto anual de funcionamiento. (Acuerdo 19 del 5 de junio de 2007, artículo 2, literal d) Nota: Meta no acumulativa
[14 empty] | 6078171 | 0 | 1291198.05 | 7369369.05
2% | 5.1.5 Objetivo Específico: Fortalecer el sistema de comunicación organizacional y de interacción entre los procesos académicos y administrativo comunidad | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Nivel de percepción de la comunidad académica que conoce la información de la Institución a través de sus diferentes medios de comunicación | Porcentaje | ND | >80% | >80% | >60% | >70% | >80% | [6 empty] | El indicador se medirá a partir de encuesta de percepción Rangos de medición: Excelente: 81% ó más Bueno: Entre 80% y 51% Aceptable: Entre 50% y 31% Malo:30% ó menos
2% | 5.1.5.1 Programa: Mejoramiento de la comunicación, la cohesión e identidad Institucional | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Percepción del Nivel informacional entre bueno y excelente | Porcentaje | ND | 80% | 80% | 60% | 70% | 80% | [6 empty] | Escala: Sobresaliente Suficiente Deficiente Insuficiente
|  |  |  | Nivel de reconocimiento entre alto y muy alto | Porcentaje | ND | 80% | 80% | 60% | 70% | 80% | [6 empty] | Escala: Muy alto Alto Bajo Muy bajo
0.3333% | 5.1.5.1.1 Proyecto: Establecimiento de un Plan Estratégico Institucional de Comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Identificación de requerimientos de comunicación | Documento | Número | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Formulación del Plan de comunicaciones | Documento | Número | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Ejecución del plan de comunicaciones | Porcentaje de ejecución | Porcentaje | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | El Plan Estratégico se ejecuta y evalúa semestralmente
|  |  | Evaluación | Informes de seguimiento | Número | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1
0.3333% | 5.1.5.1.2 Proyecto: Establecimiento de un Plan Estratégico de Mercadeo Institucional | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Identificación de necesidades de mercadeo y públicos objetivo | Documento | Número | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 35000 |  |  | 35000
|  |  | Formulación del Plan de mercadeo | Documento | Número | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 15000 |  |  | 15000
|  |  | Ejecución del plan de mercadeo | Porcentaje de ejecución | Porcentaje | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 300000 |  |  | 300000
|  |  | Evaluación | Informes de seguimiento | Número | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1
0.3333% | 5.1.5.1.3 Proyecto: Fortalecimiento de la imagen Institucional | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Evaluación de la imagen Institucional | Documento | Número | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | 70000 |  |  | 70000
|  |  | Rediseño de imagen corporativa | Imagen corporativa aprobada por instancia competente | Número | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1
|  |  | Plan de posicionamiento de marca | Documento | Número | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1
|  |  | Implementación | Plan ejecutado | Número | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 500000 |  |  | 500000
|  |  | Evaluación de la imagen Institucional | Documento | Número | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
0.3333% | 5.1.5.1.4 Proyecto: Plan Cincuentenario poli | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Formulación del Plan Cincuentenario | Documento | Número | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Gestión de financiación del Plan Cincuentenario | Agenda de visitas | Número | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
|  | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Implementación Plan Cincuentenario | Porcentaje de ejecución del Plan | Porcentaje | 0 | 100% | 50% | 0 | 0 | 50% |  |  | 250000 |  |  | 250000
0.3333% | 5.1.5.1.5 Proyecto: Promoción del desarrollo del diálogo interinstitucional e intraestamentario en espacios organizativos como los Consejos, Comités, agendas, rendición de cuentas, claustros y grupos primarios, entre otros | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Identificación de requerimientos | Documento | Número | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | Definición de un Plan de promoción del desarrollo del diálogo interinstitucional | Documento | Número | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | Implementación del Plan | Plan implementado | Número | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 250000 |  |  | 250000
0.3333% | 5.1.5.1.6 Proyecto: Implementación de mecanismos participativos de difusión interna y publicación de contenidos de productos de gestión | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Desarrollo de instrumentos participativos | Número de instrumentos | Número | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 120000 | 120000 | Meta Acumulativa
[14 empty] | 1420000 | 0 | 120000 | 1540000
4% | 5.1.6 Objetivo Específico: Sostenibilidad financiera de la Institución | Vicerrector Administrativo |  | Índice de sostenibilidad financiera | Porcentaje | 94,57% | 80% | 90% | 93% | 91% | 90% | [6 empty] | Índice de sostenibilidad financiera = Valor egresos corrientes /Ingresos corrientes Medido a diciembre de cada año
4% | 5.1.6.1 Programa: Implementación de acciones para la sostenibilidad financiera de la Institución | Vicerrector Administrativo |  | Calificación de Riesgo Crediticio de Largo Plazo. "Calificadora Ficht Ratings." mantenida en A+ | Calidad crediticia | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
0.8% | 5.1.6.1.1 Proyecto: Mejoramiento de la eficiencia y eficacia en el control de costos y la aplicación de los recursos | Directora Financiera | Estudio Diagnóstico y Formulación de Proyecto | Documento Estudio | Número | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 | Se formulará el proyecto y se inscribirá en el Banco de Proyectos.
|  |  | Diseño del sistema: Identificación de los Objetos de Costos, de las Actividades y de los Coll Driver | Proyecto | Número | 0 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | Posterior a este proceso, es indispensable tener un Sistema Financiero con modulo de Costeo (SAP).
|  |  | Identificación y cálculo de los costos directos e indirectos de las actividades de la universidad | Sistema de control de costos operando | Número | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 400000 | 400000 | $400.000 por financiar Identificación y cálculo de los costos directos e indirectos de las actividades de la universidad. Implementación sistemas AB Operación
0.8% | 5.1.6.1.2 Proyecto: Implantación de mejores prácticas de administración financiera | Vicerrector Administrativo | Adquisición de software financiero integrado | Software adquirido | Número | 0 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1500000 | 1500000 | Una opción que se puede tener en cuenta es la actualización del sistema Atlas
|  |  | Implementación de software financiero integrado | Software implementado | Número | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
1.2% | 5.1.6.1.3 Proyecto: Estimulación e Incremento de la capacidad de gestión para generación de recursos vía extensión, investigación, docencia y otras fuentes | Vicerrector Administrativo | Gestión de la alta gerencia para mejorar estructura de ingresos derivados de la extensión y la academia | Porcentaje de Ejecución de Ingresos presupuestales | Porcentaje | 95.39% | 98% | 97% | 96% | 96.5% | 97% | [5 empty] | 0
0.4% | 5.1.6.1.4 Proyecto: Desarrollo del Reglamento Financiero | Directora Financiera | Levantamiento de información | Número | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | Estructuración del Reglamento financiero | Documento | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0
0.8% | 5.1.6.1.5 Proyecto: Fortalecimiento de las relaciones de compromiso mutuo Estado – Politécnico | Vicerrector Administrativo | Gestión de la alta gerencia para mejorar los aportes del Departamento y su entrega oportuna | Convenios | Número | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 50000 | 0 | 1900000 | 1950000
4% | 5.1.7 Objetivo Específico: Desarrollar la planta física y la infraestructura tecnológica para el desarrollo de las funciones sustantivas y el bienestar institucional | Vicerrector Administrativo Director de Servicios Generales |  | Nivel de satisfacción de la comunidad académica | Porcentaje | ND | >80% | >80% | >60% | >70% | >80% | [6 empty] | El indicador se medirá a partir de encuesta de percepción Rangos de medición: Excelente: 81% ó más Bueno: Entre 80% y 51% Aceptable: Entre 50% y 31% Malo:30% ó menos
|  | Vicerrector Administrativo Informática Corporativa |  | Tiempo de respuesta en servicios | Días | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | [6 empty] | Meta sujeta a la asignación de recursos La consecución de la meta se fundamenta en la prestación de servicios en línea
4% | 5.1.7.1 Programa: Adecuación de la Infraestructura y dotación para la excelencia | Vicerrector Administrativo |  | Eficacia de la intervención | Porcentaje | 10% | 80% | 50% | 30% | 40% | 50% | [6 empty] | Eficacia de la intervención=Número de unidades intervenidas/Número de unidades planificadas
2% | 5.1.7.1.1 Proyecto: Plan de Desarrollo Tecnológico | Vicerrector Administrativo Profesional Especializado de Informática Corporativa | Integración de sistemas de información | Número de Herramientas de Software implementado | Número | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | Implementación de Software de Gestión de Nómina, Gestión Documental, ERP Administrativo y Financiero, entre otros
|  | Vicerrector Administrativo Profesional Especializado de Informática Corporativa | Actualización de la infraestructura de Software | Número de actualizaciones de Software por año | Número | 0 | 36 | 18 | 6 | 6 | 6 |  |  | 0 | 900000 | 0 | 900000 | Actualización del licenciamiento de programas de utilidad, de servicio y demás herramientas de oficina. Seis actualizaciones por año
|  | Vicerrector Administrativo Profesional Especializado de Informática Corporativa | Actualización de la infraestructura de Hardware | Número de actualizaciones tecnológicas de hardware en el tiempo de duración del proyecto | Número |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1164000 | 960000 |  | 2124000 | Consolidación de la Plataforma de Servidores, Almacenamiento y Respaldo de Información Adquisición de Computadores para Servicios Administrativos y Docencia. Realización de actividades de sostenimiento y soporte permanentes, a la infraestructura de Hardware Institucional Implementación y/o Actualización del servicio de impresión Institucional Consolidación Plataforma de Seguridad perimetral.
|  | Vicerrector Administrativo Profesional Especializado de Informática Corporativa | Integración de redes de telecomunicaciones | Número de salidas de Red nuevas construidas por año | Número | 800 | 1500 | 1100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 600000 |  | 600000 | Red LAN Sede de Bello, Modernización infraestructura de redes y cableado, Integración red WAN Institucional, redes telefónicas IP, control de acceso para la Comunidad Universitaria, Plataforma Seguridad perimetral.
|  | Vicerrector Administrativo Profesional Especializado de Informática Corporativa | Incorporación de medios educativos como facilitadores de aprendizaje | Número de medios educativos implementados | Número | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 640000 |  | 640000 | Video Conferencia para las Sedes, Virtualización de escritorios para equipos de laboratorios de estudiantes, servidores y licenciamiento de software, aulas móviles, Módulos (Kioscos) Informáticos, Actualización del licenciamiento de programas
2% | 5.1.7.1.2 Proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura física para apoyar el desarrollo institucional | Vicerrector Administrativo Director Administrativo de Servicios Generales | Fortalecimiento de la infraestructura física para apoyar el desarrollo institucional (Sede Central del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid) | M2 mejorados por año | M² | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  |  |  | 8520021 | 15600000 | 24120021
|  |  | Mejoramiento de la infraestructura física para la adecuada prestación de los servicios en el Centro de Laboratorios - Sede Bello del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | m2 de edificación mejorada por año | M² | 0 | 6000 | 3000 | 1000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 955000 | 955000 | Auditorio Bello, Cerramiento (Malla), Reparación de techos, Bandas antideslizantes, Mejoramiento de iluminación, Pintura, Cambios pisos internos sede, Baterías Sanitarias sede Bello.
|  |  | Mejoramiento de los Escenarios Deportivos | m2 de escenarios remodelados (medido en proyección horizontal) | M² | 0 | 11596 | 8596 | 8296 | 8596 | 8596 |  |  |  | 771000 |  | 771000 | Graderías Cancha Fútbol (un módulo), Malla Nylon Cancha de Fútbol, Gimnasio al aire libre, Arcos de microfútbol, Adecuación Coliseo, Adecuación Piscina, entre otros.
|  |  | Modernización de los archivos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | m2 Archivos modernizados | M² | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  |  | 816000 |  | 816000 | Archivo Institucional modernizado, depurado y con documentación digitalizada, en el espacio propicio.
|  |  | Modernización de los servicios telefónicos | Servicios telefónicos modernizados | Sedes con planta telefónica nueva | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | 500000 | 500000 | Adquisición de nueva planta telefónica
[14 empty] | 1164000 | 14207021 | 17055000 | 32426021
20% | 30 | [12 empty] | 9207171 | 16675021 | 20791198.05 | 46673390.05
Note on P113: Proyecto de implementación de S.A.P. con la Gobernación de Ant.